## Sheet1
NO | PROJECT ID | MainTask | Sub Task | PM | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
[5 empty] | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
CONSTRUCTION OPERATION SUPPORT
1 | PP26000-00-00 | SENA SiteMaps (Masterplan) 2026(V2) |  | CHIAN,NA
| PP26000-00-00 |  | Construction Dashboard | CHIAN,NA | bar: Q1 JAN to Q1 MAR
| PP26000-00-00 |  | New PlanViewer(แนวราบ) / UnitMatrix(โครงการแนวสูง) | CHIAN,NA | bar: Q1 JAN to Q1 MAR
| PP26000-00-00 |  | Construction Planing (ConsPlan,On-Shelf,Inspection Plan,LivNex,RentNex) | CHIAN,NA | bar: Q1 JAN to Q1 MAR
| PP26000-00-00 |  | Construction Operation (Infra-Progress, Unit-Progress, QS-Progress,Payment-Progress) | CHIAN,NA | bar: Q1 JAN to Q1 MAR
| PP26000-00-00 |  | Project Tracking(Sourcing,Purchasing) | CHIAN,NA | bar: Q2 APR to Q4 DEC
| PP26000-00-00 |  | UnitMatrix - for LivNex,RentNex (Integration with REMLivNex, REMRentNex) | CHIAN,NA | bar: Q1 JAN to Q1 MAR
| PP26000-00-00 |  | Construction Quality Tracking Process (งานซ่อมส่วนกลาง) | CHIAN,NA | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
2 | PP26000-00-00 | Master Project Timeline (แผนการเปิด ขาย สร้าง โอน ทุกโครงการ แบบ high-level) | bar: Q4 OCT to Q4 DEC
3 | PP26000-00-00 | Geo Checklist Management | bar: Q1 MAR to Q2 JUN
4 | PP26000-00-00 | Design Checklist | bar: Q1 MAR to Q2 JUN
SALES & MARKETING
5 | PP26000-00-00 | CDP/CRM 2025 (Leads Tracking (Online/Offline/Chat))
| PP26000-00-00 |  | Lead follow-up omni-channal (Online Chat,Register) | TRI,CHIAN | bar: Q1 JAN to Q2 APR; Q3 SEP to Q4 NOV
| PP26000-00-00 |  | SENA AI-Agent ให้ทำงานร่วมกับพนักงาน | TRI,CHIAN | bar: Q2 APR to Q2 JUN
6 | PP26000-00-00 | Meta CAPI Gateway |  | KARN,TRI | bar: Q1 JAN to Q3 SEP
| PP26000-00-00 |  | Meta Conversion API | KARN,TRI | bar: Q1 JAN to Q3 SEP
7 | PP26000-00-00 | Booking-to-Transfer Tracking (Integrate กับ REM,LivNex,RentNex, Sitemaps,Fast Inspect) รองรับวงจรประสิทธิภาพ 30 วัน
| PP26000-00-00 |  | Core Booking-to-Transfer Tracking | TRI,CHIAN | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | Integration REM (All versions) | TRI,CHIAN | bar: Q1 MAR
| PP26000-00-00 |  | Integration SiteMaps | TRI,CHIAN | bar: Q2 APR
| PP26000-00-00 |  | Integration FastInspect | TRI,CHIAN | bar: Q2 MAY to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | Integration with Loan Activity and Bank Status | TRI,CHIAN | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
8 | PP26000-00-00 | Sales-Bot (สำหรับช่วยทำงานเก็บข้อมูลใน LineGroup ที่มีการคุยกับธนาคาร) |  | KARN,TRI | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
| PP26000-00-00 |  | Sales-Bot | KARN,TRI | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
9 | PP26000-00-00 | Pricing Management , Audit with AI | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
| PP26000-00-00 |  | Price Management System | TRI | bar: Q3 JUL to Q3 SEP
| PP26000-00-00 |  | Workflow Pricing Approval | TRI | bar: Q3 JUL to Q3 SEP
| PP26000-00-00 |  | Price Analysis with AI / Dashboard / Alert | TRI,KARN | bar: Q4 OCT to Q4 DEC
10 | PP26000-00-00 | REM LivNex/RentNex Improvement 2026
| PP26000-00-00 |  | REM-Livnex ตารางเข้าตรวจสภาพห้อง | TRI,NA | bar: Q1 JAN to Q1 MAR
| PP26000-00-00 |  | LivNex/RentNex - Exit Process | TRI,NA | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | Samrtify Order on REM LivNex | TRI,NA | bar: Q2 APR to Q2 JUN
11 | PP26000-00-00 | Referral - RentNex,LivNex
| PP26000-00-00 |  | Friend Get Friends | KARN,TRI | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | SENA Agent Portal | KARN,TRI | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
12 | PP26000-00-00 | Sales-Kit + AI | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | Sales - ToDo(REM) | KARN,CHAI,TRI | bar: Q1 JAN to Q1 MAR
| PP26000-00-00 |  | Sales - Dashboard (Performance) | KARN,CHAI,TRI | bar: Q1 JAN to Q1 MAR
| PP26000-00-00 |  | Sales - ToDo(LivNex,RentNex,Smartify) | KARN,CHAI,TRI | bar: Q1 MAR to Q2 JUN
13 | PP26000-00-00 | REM Improvement
| PP26000-00-00 |  | AI - Auto split customer documents | KARN,TRI | bar: Q1 JAN to Q1 MAR
| PP26000-00-00 |  | AI - Sales Activity Analysis | KARN,TRI | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
2027 | PP26000-00-00 |  | AI - Sales process automations | KARN,TRI
14 | PP26000-00-00 | SENA Cashless Journey
| PP26000-00-00 |  | Web Payment Gateway & Integration with SENA360 | KARN,TRI | bar: Q2 APR to Q2 JUN; Q4 OCT to Q4 DEC
15 | PP26000-00-00 | E-Constract | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | E-Contract for Real Estate | TRI | bar: Q1 JAN to Q1 MAR
| PP26000-00-00 |  | E-Contract for RentNex | TRI | bar: Q2 APR to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | E-Contract for LivNex | TRI | bar: Q2 APR to Q2 JUN
JD
16 | PP26000-00-00 | วิเคราะสินเชื่อ ด้วย DATA, Rules , AI |  | KARN,TEAM | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
SENA APPS
17 | PP26000-00-00 | SenProp Improvement 2025
| PP26000-00-00 |  | Batch 1 | KARN,TEAM | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | Batch 1 | KARN,TEAM | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
18 | PP26000-00-00 | SENA 360 Revamp2025
| PP26000-00-00 |  | SENA 360 Revamp Projects | KARN,TEAM | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | SENA Agent Portal | KARN,TEAM | bar: Q3 JUL to Q3 SEP
| PP26000-00-00 |  | SENA 360 for Cashless payment | KARN,TEAM | bar: Q3 JUL to Q3 SEP
19 | PP26000-00-00 | SENA RentNex Application
| PP26000-00-00 |  | SENA RentNex App (Customer self service) | KARN,TEAM | bar: Q1 JAN to Q3 SEP
| PP26000-00-00 |  | APP สำหรับส่งมอบห้อง RentNex (Scan ทรัพย์สินในห้อง) | KARN,TEAM | bar: Q1 JAN to Q3 SEP
DATA ANALYTICS / BI REPORT / DASHBOARD
20 | PP26000-00-00 | Master Customer Profiles & Customer Single View | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | Customer Single View | TRI | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ให้เรียกใช้งาน Customer Single View | TRI | bar: Q2 APR to Q2 JUN
21 | PP26000-00-00 | Product Single View | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
| PP26000-00-00 |  | Product Single View / Housing Traceability | CHIAN | bar: Q3 JUL to Q3 SEP
| PP26000-00-00 |  | SENA Warranty Center | KARN,TEAM | bar: Q1 JAN to Q1 MAR; Q3 JUL to Q4 DEC
| PP26000-00-00 | SenX Dashboard |  | KARN,TEAM | bar: Q1 JAN to Q1 MAR
CORPORATE SUPPORT
22 | PP26000-00-00 | CMS-POJJAMAN 2026 |  | OHM,KE,MO
| PP26000-00-00 |  | Golive - HHP32,HHP35,HHP36,HHP37 (7 โครงการ - อยู่ระหว่างก่อสร้าง) | OHM,KE,MO | bar: Q1 JAN to Q1 MAR
| PP26000-00-00 |  | Golive - HHP9 , HHP4,HHP7,HHP11,HHP16,HHP17,HHP19,HHP22,HHP23 (X โครงการ - ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว) | OHM,KE,MO | bar: Q1 MAR to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | Report คงค้างทั้งหมด (Before Jul,26) | OHM,CHIAN | bar: Q1 JAN to Q1 MAR
| PP26000-00-00 |  | Automation with AI | TRI,FON | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
23 | PP26000-00-00 | SENA AI Automation
| PP26000-00-00 |  | AR/AP Automation (ต่อเนื่อง) | KARN
| PP26000-00-00 |  | SenX ค่าส่วนกลาง | KARN
| PP26000-00-00 |  | BOQ Update เข้าระบบ CMS ด้วย AI | KARN | bar: Q1 MAR to Q2 APR
| PP26000-00-00 |  | ประสานงานราชการ FL.6 (มิเตอร์น้ำ-ไฟ,โฉนด,ทะเบียนบ้าน) -> REM | KARN | bar: Q2 APR to Q2 MAY
| PP26000-00-00 |  | AMS to CMS with AI | KARN | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
24 | PP26000-00-00 | ระบบคำนวนภาษีที่ดิน |  | JO | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
25 | PP26000-00-00 | ระบบตรวจนับทรัพทย์สินโครงการ - Mobile |  | JO | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
26 | PP26000-00-00 | ระบบบริหารห้องเช่าสำหรับ SENA Fast - Improvement 2026 |  | JO | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | ศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อนำเอามาใช้ร่วมกันกับ RentNex | JO | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
27 | PP26000-00-00 | Contract verification with AI (LAW) |  | CHIAN | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
28 | PP26000-00-00 | Corporate OKR System
| PP26000-00-00 |  | Cororate OKR/KPI (Continue) | NAN,TON | bar: Q1 JAN to Q1 MAR
| PP26000-00-00 |  | Center KPI | NAN,TON | bar: Q2 APR to Q3 SEP
| PP26000-00-00 |  | KPI-Performance พนักงานรายบุคคล OP1,OP2,OP3,OP4 | NAN,TON | bar: Q4 OCT to Q4 DEC
29 | PP26000-00-00 | ระบบบริหารค่าแรง - เพิ่มให้รองรับประกันสังคม |  | JO | bar: Q1 JAN to Q1 MAR; Q3 JUL to Q4 DEC
SEN X
30 | PP26000-00-00 | SenX Complain Management and Analysis with AI
| PP26000-00-00 |  | Merge ทุก Channel แยก Category อัตโนมัติ ด้วย AI | KARN,POK | bar: Q1 JAN to Q1 FEB
| PP26000-00-00 |  | Integration to Construction Quality Tracking Process (งานซ่อมส่วนกลาง) | KARN,POK | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
| PP26000-00-00 |  | Report/Dashboard | KARN,POK | bar: Q2 APR to Q3 SEP
31 | PP26000-00-00 | Site Servey Checklist |  | KARN,POK | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
32 | PP26000-00-00 | SenX-Bot (สำหรับช่วยทำงานเก็บข้อมูลใน LineGroup ที่มีการคุยกัน) |  | KARN,POK | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | SenX-Bot | KARN,POK
SMARTIFY-HOME
33 | PP26000-00-00 | Smartify-Backend (สร้างระบบทดแทนการใช้ Google Appsheet)
| PP26000-00-00 |  | Smartify Backend System | KARN | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | ระบบบริหารวัสดุสิ้นเปลือง(Smartify) | KARN | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
HR Improvement 2026
34 | PP24002-00-00 | New HR System or Upgrade (New Technology) |  | CHIAN | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | HR System | CHIAN | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | ESS System ( Employee Dashboard,Emp document, Incentive&Commission Dashboard) | CHIAN | bar: Q2 APR to Q3 SEP
| PP26000-00-00 |  | HR Integration with Internal System (การเชื่อมต่อระบบ HR ไปหาระบบต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้การเข้าใช้งานระบบสอดคล้องกับสถานะพนักงาน) | CHIAN | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
36 | PP26000-00-00 | HR-Bot |  | CHIAN | bar: Q1 JAN to Q2 APR
37 | PP26000-00-00 | Incentive & Commission System |  | TRI | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
IT INFRASTRUCTUIRES / IT SERVICES
38 | PP26000-00-00 | Active Directory Renew (AD Server) |  | BIRD,MANIT | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
39 | PP26000-00-00 | Move to Cloud System (ศึกษาความเป็นไปได้) |  | BIRD,MANIT | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
40 | PP26000-00-00 | IT Service System |  | BIRD,MANIT | bar: Q1 JAN to Q3 SEP