## Action Items
งานที่ต้องลงมือทำ — สรุปจาก Feedback Review (PPTX + MD + Voice + User Comment)
รวมจากทุกแหล่ง: 53 ข้อ comment → ยกเลิก 3 ข้อ, เลื่อนท้าย 2 ข้อ → เหลืองานดำเนินการ 48 ข้อ + งานเสริมจากไฟล์แรก 8 ข้อ = รวม 56 ข้อ
No. | รหัส | Sprint | Priority | กลุ่มงาน | หน้า/Feature | งานที่ต้องทำ (Action) | รายละเอียด / เงื่อนไขจาก Comment | ประเภท | Effort | Done
1 | R01+R02+V02 | 1 | P0 | Role & Permission | ทุกหน้า | สร้างระบบ Role 3 ระดับ: Admin > Manager > Member | Admin=เห็นทุกอย่าง / Manager=เห็นเฉพาะลูกน้องในทีม ไม่เห็น Manager ทีมอื่น / Member=เห็นเฉพาะงานตัวเอง (ป้องกันเปรียบเทียบปริมาณงาน) | Backend+Frontend | L
2 | R03 | 1 | P0 | Role & Permission | My Projects | My Projects เห็นเฉพาะ project ที่เราเป็น Member | ดำเนินการได้ | Backend | M
3 | F08+F09 | 1 | P0 | New Feature | Task Status | Mandatory comment เมื่อย้าย status + เก็บ History log | บังคับกรอก comment ถ้าไม่กรอกย้ายไม่ได้ / Log: ชื่อ user, วันที่, เวลา, note | Backend+Frontend | L
4 | V05 | 1 | P0 | Logic/Rules | Task Status | Cancel Logic: ล้าง Delay ไม่กระทบ KPI แต่เก็บ Log | เมื่อ Cancel → clear เวลา Delay ทิ้ง (ไม่กระทบ KPI พนักงาน) แต่เก็บ log ว่าลงแรงทำแล้ว สำหรับรายงาน ผบห. | Backend | M
5 | D02 | 1 | P0 | Data/Architecture | Projects | แยกประเภท Project: Report ผบห. vs Internal project | แยกเมนูใหม่ 1 เมนู สำหรับ Internal project (งานจิปาถะ ไม่รวม KPI ผบห.) Manager สร้าง+กำหนด Member | Backend+Frontend | L
6 | U05+U06 | 1 | P1 | UI/UX | Dashboard | ปรับ Layout Quick Access + Team Activity ให้ Fit Screen | ย้ายลงล่าง ไม่ต้องเลื่อน Scroll bar | Frontend | S
7 | U10 | 1 | P1 | UI/UX | Sidebar | Sidebar ย่อ/ขยายได้ (<<, >>) | กดย่อ → แสดงผลส่วนอื่นได้มากขึ้น | Frontend | M
8 | U01 | 1 | P2 | UI/UX | Login | เปลี่ยน Title "Frontend" → "IT Project System" | ดำเนินการได้ | Frontend | XS
9 | U02+F01 | 1 | P2 | UI/UX | Login | Disable Forgot Password link | ยกเลิกฟีเจอร์ Forgot Password → ให้ Admin เข้าไปแก้ไข password เอง | Frontend+Backend | S
10 | U03 | 1 | P2 | UI/UX | Dashboard | เปลี่ยน Logo เป็นโลโก้เสนา | ใช้รูป SenaDlogo.png ในfolder PIC ของ Project นี้ | Frontend | XS
11 | U04 | 1 | P2 | UI/UX | Dashboard | นำคำว่า "Welcome back" ออก | ดำเนินการได้ | Frontend | XS
12 | U07 | 1 | P2 | UI/UX | Dashboard | ใส่คำว่า "IT Overall" เป็น header | ดำเนินการได้ | Frontend | XS
13 | U08 | 1 | P2 | UI/UX | Dashboard | 4 กล่อง stat ไม่ใส่สี → กรอบสีขาว ลดขนาด | ดำเนินการได้ | Frontend | S
14 | U09 | 1 | P2 | UI/UX | Dashboard | เปลี่ยน label → "View My Projects" | ดำเนินการได้ | Frontend | XS
15 | V01 | 1 | P2 | UI/UX | Dashboard | เปลี่ยน "IT tracking 2026" → "Total IT project" ตัวหนาสีดำ 2 เลเยอร์ | ดำเนินการได้ | Frontend | XS
16 | U11+U12 | 1 | P2 | UI/UX | Projects/Timeline | เปลี่ยนแถบสี plan + สถานะให้ตรงมาตรฐาน | Plan/Pending=ฟ้า, Active=เขียว, Delay=แดง, Complete=น้ำเงิน, Hold=เหลือง, Cancel=เทา | Frontend | S
17 | U13 | 1 | P2 | UI/UX | Projects/Timeline | ตัวเลขตัวหนาสีดำ | ดำเนินการได้ | Frontend | XS
18 | U15 | 1 | P2 | UI/UX | My Projects | แก้ไข title page ตามหน้า เช่น "My Projects" | ดำเนินการได้ | Frontend | XS
19 | U16 | 1 | P2 | UI/UX | My Projects | เติม label "Project Status :" | ดำเนินการได้ | Frontend | XS
20 | U14 | 1 | P2 | UI/UX | My Projects | ขีดสี List View ตรงตามสถานะ Project | ดำเนินการได้ | Frontend | S
21 | F04 | 1 | P2 | UI/UX | My Tasks | เปลี่ยนสี status + เพิ่ม Overdue | ดำเนินการได้ | Frontend | S
22 | U17 | 1 | P2 | UI/UX | Task Detail | ย้าย Daily Updates ขึ้นต่อจาก Description + เส้นคั่น | ดำเนินการได้ | Frontend | S
23 | F12 | 1 | P2 | UI/UX | Task Detail | แก้ label ปุ่ม Submit → "Update" + auto-save + แสดง log สีจาง | ดำเนินการได้ | Frontend+Backend | S
24 | V06 | 1 | P2 | New Feature | Task Detail | ช่อง Note บังคับกรอก (ดอกจันแดง) | ดำเนินการได้ | Frontend | XS
25 | U18 | 1 | P2 | UI/UX | Gantt | Time Remaining ไม่หมุน + กล่อง 1 บรรทัด | ดำเนินการได้ | Frontend | S
26 | U19 | 1 | P2 | UI/UX | Calendar | ตัด 2 กล่อง stat ด้านบนออก | ดำเนินการได้ | Frontend | XS
27 | F02+F03 | 2 | P1 | New Feature | My Projects | สร้างหน้า My Projects ใหม่ + เพิ่มเมนู Sidebar | แสดงเฉพาะ project ที่เราเป็น Member + ตัวเลข stat + Checkbox กรอง status | Backend+Frontend | L
28 | F05 | 2 | P1 | New Feature | My Tasks | เพิ่ม List View ตาราง + sorting ASC/DESC | column: Task Name, Assignee, Start Date, Due Date, Priority / ต้นแบบจาก ClickUp / ลากเปลี่ยน status card ได้ | Frontend | L
29 | F06 | 2 | P1 | New Feature | My Tasks | Multi-filter: Task Status, Priority, Tags (แบบ ClickUp) | ดำเนินการได้ | Frontend | M
30 | F10+V04 | 2 | P1 | Logic/Rules | Task Status | Hold Logic: หยุดนับเวลา + คำนวณ Delay ถึงจุด Hold | ถ้า Delay ก่อน Hold → นับ Delay แค่ถึงจุดนั้น / เมื่อ Unhold → เริ่มนับใหม่ | Backend | L
31 | F11 | 2 | P1 | New Feature | Task Detail | ลบ Current Status + Progress (%) ออก | ใช้ status ของ Task ด้านบนเป็นหลัก | Frontend | S
32 | F13 | 2 | P1 | New Feature | Task Detail | ปุ่มแนบไฟล์ — รองรับ >1 ไฟล์ ขนาด ≤20MB ต่อไฟล์ | Comment ยืนยัน: ≤20MB ต่อ 1 ไฟล์ / รองรับ PDF, รูปภาพ, Excel, Video | Backend+Frontend | L
33 | F14 | 2 | P1 | New Feature | Subtask | Subtask เพิ่ม start/due date + assignee (ไม่มี Tag) | ดำเนินการได้ | Backend+Frontend | M
34 | V07 | 2 | P1 | Logic/Rules | Subtask | ปิด Sub-Task ทั้งหมดก่อนจึงปิด Task ใหญ่ได้ | ดำเนินการได้ | Backend | M
35 | V08 | 2 | P1 | Logic/Rules | Subtask | Sub-Task delay → แจ้งเตือนให้ปรับเวลา Task ใหญ่ | ดำเนินการได้ | Backend+Frontend | M
36 | D03 | 2 | P1 | Data/Architecture | Gantt | Activity log ครบถ้วน — เก็บ user, วันที่, เวลา | ดำเนินการได้ | Backend | M
37 | R04 | 2 | P1 | Role & Permission | Projects | Manager สร้าง project + tag member เข้ากลุ่ม | ควบคุมไม่ให้พนักงานเห็นงานอิสระของกันและกัน | Backend+Frontend | M
38 | R05 | 2 | P1 | Role & Permission | Tasks | Member สร้าง Task ได้เอง (tracking งานภายใน) | ดำเนินการได้ | Backend+Frontend | S
39 | F15 | 2 | P2 | New Feature | Subtask/Tag | CRUD tag + ใส่สี + apply กับ Task ที่มี tag นี้ทั้งหมด | ดำเนินการได้ | Backend+Frontend | M
40 | F16 | 2 | P2 | New Feature | Subtask | เปลี่ยนปุ่ม "Convert to Task" → "Move to task" | ยกระดับ Sub-Task ขึ้นเป็น Task หลักได้ | Frontend | S
41 | D04 | 2 | P2 | Data/Architecture | Subtask | Subtask ไม่มี Tag (inherit จาก parent task) | ดำเนินการได้ | Backend | S
42 | F18 | 2 | P2 | New Feature | Calendar | Calendar: สีตามสถานะ + Filter (Status, Tags, Priority) | ไม่เอาเรื่อง email — ที่เหลือดำเนินการได้ | Frontend | M
43 | V09 | 2 | P2 | New Feature | Notification | ระบบกระดิ่งแจ้งเตือน (Notification) เมื่อ Assign งานใหม่ | ไม่ส่ง email (ลดขยะ) → ใช้ in-app notification แทน | Backend+Frontend | L
44 | F07 | 3 | P3 | New Feature | My Tasks | เลื่อนสลับ status column ขึ้น/ลง (แบบ ClickUp) | ดำเนินการได้ | Frontend | M
45 | F17 | 3 | P3 | New Feature | Gantt | Gantt drag ขยับวัน + auto update + hover 3 last activity + สีตามสถานะ | ดำเนินการได้ | Frontend | L
46 | D05 | 3 | P3 | Data/Architecture | ทั้งระบบ | Responsive web: PC, Notebook, Tablet, iPad | ไม่เอา iPhone/มือถือ / ไว้ priority ท้ายสุด | Frontend | XL
47 | S01 | 2 | P1 | Role & Permission | ทุกหน้า | Role-based menu visibility — ซ่อนเมนูตาม Role | เสริมจากไฟล์แรก (#51) — เกี่ยวข้องกับ R01+V02 | Frontend | M
48 | S02 | 2 | P2 | New Feature | My Tasks | Bulk action — เลือก task หลายตัวเปลี่ยน status พร้อมกัน | เสริมจากไฟล์แรก (#52) | Backend+Frontend | M
49 | S03 | 2 | P2 | New Feature | My Tasks | Due date reminder / overdue highlight แสดงสี | เสริมจากไฟล์แรก (#53) | Backend+Frontend | S
50 | S04 | 2 | P2 | New Feature | Dashboard | Dashboard summary chart (pie/bar) สรุปภาพรวม | เสริมจากไฟล์แรก (#50) | Frontend | M
51 | S05 | 2 | P2 | New Feature | ทุกหน้า | Search global (project + task) ค้นหาได้ทั้งระบบ | เสริมจากไฟล์แรก (#49) | Backend+Frontend | L
52 | S06 | 2 | P2 | New Feature | Reports | Export report to PDF | เสริมจากไฟล์แรก (#41) | Backend+Frontend | M
53 | S07 | 3 | P2 | Data/Architecture | Backend | Database indexing + API rate limiting | เสริมจากไฟล์แรก (#46, #47) | Backend | M
54 | S08 | 3 | P3 | Data/Architecture | Backend | Backup strategy + Logging/monitoring (production) | เสริมจากไฟล์แรก (#54, #55) | Backend/DevOps | L
55 | D01 | ท้าย | P2 | Data/Architecture | Projects/Timeline | เพิ่ม category "Infrastructure and Network" | Comment: ทำเพิ่มอีกครั้งเป็น priority ท้าย | Backend | S
รวม | 55
ยกเลิก — ตามที่ User comment ไว้
| X1 | — | — |  | F01 | Forgot Password ส่ง email | ยกเลิก → ใช้ Admin แก้ password แทน
| X2 | — | — |  | F18 (บางส่วน) | Calendar email Zimbra integration | ยกเลิก → ใช้ in-app notification แทน
| X3 | — | — |  | D05 (บางส่วน) | Responsive iPhone/มือถือ | ยกเลิก — หน้าจอเล็กเกินไป

## Sprint Plan
แผน Sprint — สรุปจาก Action Items
Sprint | ระยะเวลา | P0 | P1 | P2 | รวม
Sprint 1 | Week 1-2 | 5 | 2 | 19 | 26
Sprint 2 | Week 3-4 | 0 | 13 | 10 | 23
Sprint 3+ | Week 5+ | 0 | 0 | 5 | 5
รวม |  | 5 | 15 | 34 | 54
Sprint 1 สรุป: P0 Critical + P2 Quick Wins (CSS/Text)
P0: Role 3 ระดับ + Mandatory comment/log + Cancel logic + แยก Project type + My Projects filter
P1: Layout Dashboard fit screen + Sidebar collapse
P2: Quick Wins — เปลี่ยน title/logo/label/สี 19 จุด (ส่วนใหญ่ XS-S effort)
Sprint 2 สรุป: P1 Features หลัก + P2 Features
P1: My Projects page + List View + Multi-filter + Hold logic + Subtask dates/assignee + File attach + Sub-Task validation + Activity log
P2: Tag CRUD + Calendar filter/สี + In-app Notification + Bulk action + Search global + Export PDF
Sprint 3+ สรุป: P3 Nice-to-have + Deferred
P3: Drag reorder columns + Gantt drag + Responsive (PC/Notebook/iPad only) + Backup/Logging
Deferred: Infrastructure and Network category (ไว้ท้าย)

## Decision Log
บันทึกข้อตัดสินใจจาก Comment ที่เปลี่ยนแปลงจากแผนเดิม
ข้อ | รายละเอียดเดิม | Comment / ตัดสินใจใหม่ | ผลกระทบ
Forgot Password (U02+F01) | MD: ลบลิงก์ออก หรือทำจริงส่ง email | ยกเลิกทั้งหมด → Disable menu / ให้ Admin แก้ password แทน | ลด scope Sprint 1 / ไม่ต้องทำ email service
โลโก้ (U03) | เปลี่ยนเป็น logo เสนา | ใช้ไฟล์ SenaDlogo.png ในfolder PIC ของ Project | มีไฟล์พร้อมใช้ ไม่ต้องหา
แนบไฟล์ (F13) | MD: รวมทุกไฟล์ ≤20MB ต่อ 1 Notes | Comment ยืนยัน: ≤20MB ต่อ 1 ไฟล์ (ไม่ใช่รวม) | Backend: validate per file / UX: แสดง limit ต่อไฟล์
Email Notification (F18+V09) | MD: ยิง calendar email เข้า Zimbra (ถ้าทำได้) | ยกเลิกเรื่อง email ทั้งหมด → ใช้ in-app กระดิ่งแจ้งเตือนแทน | ลด scope / ไม่ต้อง integrate Zimbra / ทำ notification system แทน
Responsive (D05) | MD: PC, Notebook, Tablet, iPad | ไม่เอามือถือ / ไว้ priority ท้ายสุด | ลด effort / focus เฉพาะ tablet breakpoint ขึ้นไป
Infra & Network (D01) | เพิ่ม category "Infrastructure and Network" | ทำเพิ่มอีกครั้ง เป็น priority ท้าย | เลื่อนออกจาก Sprint 1 → ไว้ท้ายสุด
Role 3 ระดับ (V02) | MD: 2 ระดับ (Admin/Member) | ดำเนินการได้ → ยืนยัน 3 ระดับ: Admin > Manager > Member | ต้องออกแบบ DB schema + middleware ใหม่ให้รองรับ
Cancel Logic (V05) | MD: ไม่มีรายละเอียด | ล้าง Delay ไม่กระทบ KPI แต่เก็บ Log สำหรับ ผบห. | ต้องเขียน logic แยก cancel calculation + retain log