## All Items
Feedback Analysis — 15 Slides, 55 Items
No. | Group | Issue / Feedback | Slide | Priority | Status | Assignee | Comment
1 | UI/UX | Title "Frontend" → เปลี่ยนเป็น "IT Project System" | 1 | P2 | Pending
2 | UI/UX | Logo → เปลี่ยนเป็นโลโก้เสนา | 2 | P2 | Pending
3 | UI/UX | "Welcome back" → เปลี่ยนเป็น "Dashboard" | 2 | P2 | Pending
4 | UI/UX | Quick Access + Team Activity ล้นจอขวา → ย้ายลงล่าง | 2 | P2 | Pending
5 | UI/UX | Sidebar ย่อ/ขยายได้ (<<, >>) | 3 | P1 | Pending
6 | UI/UX | Stat boxes ไม่ใส่สี, ตัวเลขตัวหนาสีดำ | 3-4 | P2 | Pending
7 | UI/UX | ย้าย Daily Updates ขึ้นต่อจาก Description + เส้นคั่น | 10 | P2 | Pending
8 | UI/UX | ลบ Progress (%) + Current Status ออก | 11 | P2 | Pending
9 | UI/UX | Gantt: Time Remaining ไม่หมุน, กล่อง 1 บรรทัด | 13 | P2 | Pending
10 | UI/UX | Calendar: ตัด 2 กล่อง stat | 14 | P2 | Pending
11 | UI/UX | Dashboard stat cards — เรียงใหม่ให้เหมาะกับ role | 2 | P2 | Pending
12 | UI/UX | Task detail — จัดวาง section ใหม่ให้อ่านง่าย | 10 | P2 | Pending
13 | UI/UX | Font size / spacing ปรับให้สม่ำเสมอทั้งระบบ | 3 | P2 | Pending
14 | UI/UX | Breadcrumb navigation ปรับให้ชัดเจน | 5 | P2 | Pending
15 | UI/UX | Empty state ทำ placeholder ให้สวยงาม | 7 | P2 | Pending
16 | UI/UX | Loading skeleton แทน spinner | 7 | P2 | Pending
17 | UI/UX | Mobile-friendly sidebar menu | 3 | P3 | Pending
18 | UI/UX | Dark mode (optional) | — | P3 | Pending
19 | UI/UX | Drag reorder columns ใน table | 9 | P3 | Pending
20 | Role & Permission | Dashboard ทุกคนเห็นเท่ากัน → ต้องแบ่งตาม Role | 2 | P0 | Pending
21 | Role & Permission | Tasks ทุกคนเห็นเท่ากัน → filter ตาม Role | 7 | P0 | Pending
22 | Role & Permission | Manager สร้าง project + tag member | 15 | P0 | Pending
23 | Role & Permission | Member สร้าง Task ได้เอง | 15 | P0 | Pending
24 | Role & Permission | Admin จัดการ user + permission | 15 | P1 | Pending
25 | New Feature | Forgot Password 404 → ลบหรือทำจริง (ส่ง email) | 1 | P2 | Pending
26 | New Feature | เพิ่ม "My Projects" page — เห็นเฉพาะ project ตัวเอง | 5 | P1 | Pending
27 | New Feature | List View (table) ใน My Tasks | 7 | P1 | Pending
28 | New Feature | Sorting + Multi-filter ใน Task list | 9 | P1 | Pending
29 | New Feature | Mandatory comment เมื่อย้าย status | 8 | P0 | Pending
30 | New Feature | Status change History log | 8 | P0 | Pending
31 | New Feature | Hold/Cancelled ต้อง logic คำนวณเวลา project | 8 | P1 | Pending
32 | New Feature | Subtask: เพิ่ม start/due date | 12 | P1 | Pending
33 | New Feature | Subtask: เพิ่ม assignee | 12 | P1 | Pending
34 | New Feature | Gantt drag ขยับวัน → auto update | 13 | P3 | Pending
35 | New Feature | Gantt hover 3 last activity | 13 | P3 | Pending
36 | New Feature | Calendar: สีตามสถานะ | 14 | P2 | Pending
37 | New Feature | Calendar: filter | 14 | P2 | Pending
38 | New Feature | Calendar: email Zimbra integration | 14 | P3 | Pending
39 | New Feature | แนบไฟล์ ≥1, รวม ≤20MB ต่อ Notes | 11 | P2 | Pending
40 | New Feature | Notification system (in-app) | — | P2 | Pending
41 | New Feature | Export report to PDF | — | P2 | Pending
42 | New Feature | Activity feed / audit trail | — | P2 | Pending
43 | Data/Architecture | ขาด category "Infrastructure and Network" | 4 | P2 | Pending
44 | Data/Architecture | แยก Project vs Internal project (projectType) | 15 | P0 | Pending
45 | Data/Architecture | Responsive web: PC, Tablet, iPad | 15 | P3 | Pending
46 | Data/Architecture | Database indexing สำหรับ query performance | — | P2 | Pending
47 | Data/Architecture | API rate limiting + error handling | — | P2 | Pending
48 | UI/UX | Tooltip / help text สำหรับ field สำคัญ | 10 | P2 | Pending
49 | New Feature | Search global (project + task) | — | P2 | Pending
50 | New Feature | Dashboard summary chart (pie/bar) | 2 | P2 | Pending
51 | Role & Permission | Role-based menu visibility | 3 | P1 | Pending
52 | New Feature | Bulk action — เลือก task หลายตัวเปลี่ยน status | 7 | P2 | Pending
53 | New Feature | Due date reminder / overdue highlight | 7 | P2 | Pending
54 | Data/Architecture | Backup strategy + data retention policy | — | P3 | Pending
55 | Data/Architecture | Logging / monitoring (production) | — | P3 | Pending
Total | 55

## Priority Matrix
Priority Matrix
Priority | Level | Items Count | ตัวอย่าง Key Issues | Target Sprint
P0 | Critical | 7 | Role-based visibility, Mandatory status comment + log, แยก Project type | Sprint 1 (Week 1-2)
P1 | High | 9 | My Projects page, List View + filter, Subtask dates/assignee, Sidebar collapse | Sprint 2 (Week 3-4)
P2 | Medium | 30 | Text/label/สี changes, ลบ Progress %, แนบไฟล์, Calendar filter | Sprint 1-3
P3 | Low | 9 | Gantt drag, Zimbra email, Responsive tablet, Drag reorder columns | Sprint 3 (Week 5+)
| Total | 55

## Group Summary
Summary by Group
Group | Items Count | P0 | P1
UI/UX | 20 | 0 | 1
Role & Permission | 6 | 4 | 2
New Feature | 22 | 2 | 6
Data/Architecture | 7 | 1 | 0
Total | 55 | 7 | 9

## Sprint Plan
Sprint Plan
Sprint | ระยะเวลา | Priority | งานหลัก | หมายเหตุ
Sprint 1 | Week 1-2 | P0 + P2 Quick Wins | Role-based visibility (Dashboard/Tasks) Mandatory comment on status change + History log แยก Project vs Internal project Text/label/CSS quick fixes
Sprint 2 | Week 3-4 | P1 ทั้งหมด | My Projects page List View + sorting + multi-filter Sidebar collapse (<<, >>) Subtask start/due date + assignee Admin permission management
Sprint 3 | Week 5+ | P2 ที่เหลือ + P3 | Gantt drag → auto update Calendar สีตามสถานะ + filter Zimbra email integration Responsive (PC, Tablet, iPad) แนบไฟล์ + Notification + Export PDF

## Implementation Guide
แนวทางแก้ไข — ไฟล์ที่ต้องแก้
Priority | Feature | File / Path | Action | หมายเหตุ
P0 | Role-based visibility | backend/src/services/project.service.ts | filter by role
P0 | Role-based visibility | backend/src/services/task.service.ts | filter by role
P0 | Role-based visibility | frontend/src/pages/dashboard/DashboardPage.tsx | stats ตาม user role
P0 | Mandatory comment on status change | backend/prisma/schema.prisma | เพิ่ม StatusChangeLog model
P0 | Mandatory comment on status change | backend/src/services/task.service.ts | validate note required
P0 | Mandatory comment on status change | frontend/src/pages/task/MyTasksPage.tsx | popup ให้กรอก note
P0 | Mandatory comment on status change | frontend/src/pages/task/TaskDetailModal.tsx | popup ให้กรอก note
P0 | Project vs Internal | backend/prisma/schema.prisma | เพิ่ม projectType field
P0 | Project vs Internal | frontend/src/pages/project/ProjectsPage.tsx | tab/filter แยก type
P1 | My Projects page | frontend/src/pages/project/MyProjectsPage.tsx | สร้างใหม่
P1 | My Projects page | backend/src/routes/project.routes.ts | GET /projects/my
P1 | List View + Filter | frontend/src/pages/task/MyTasksPage.tsx | toggle Board/List + <Table> + filter panel
P1 | Sidebar collapse | frontend/src/components/layout/Sidebar.tsx | เพิ่ม <<, >> toggle
P1 | Subtask dates/assignee | backend/prisma/schema.prisma | เพิ่ม startDate, dueDate, assigneeId ใน Subtask