## Full Checklist
Feedback Checklist ฉบับสมบูรณ์ — เทียบ 3 แหล่งข้อมูล (PPTX + MD + Voice Transcript)
สถานะ: ครบทุกแหล่ง(เขียว) ¦ MD+PPTX เท่านั้น(เหลือง) ¦ Voice เพิ่มรายละเอียด(ส้ม) ¦ Voice ขัดแย้ง/แก้ไข(แดง) ¦ Voice only ใหม่(ฟ้า)
No. | รหัส | กลุ่ม | หัวข้อ/หน้า | Slide | รายละเอียด (MD) | รายละเอียดเพิ่มจาก Voice | สถานะเทียบ | Priority | Sprint | Assignee | Comment
1 | U01 | UI/UX | Login | 1 | เปลี่ยน Title จาก "Frontend" เป็น "IT Project System" | ปรับแก้แถบ Title ด้านบนและแก้ไขบั๊ก Frontend ให้แสดงผลถูกต้อง | ครบทุกแหล่ง | P2 | 1 |  | ดำเนินการได้
2 | U02 | UI/UX | Login | 1 | Forgot Password กดแล้วเจอ 404 — ถ้ายังใช้ไม่ได้ให้ลบลิงก์ออก | — | MD+PPTX | P2 | 1 |  | diasble เรื่องforgot password menuนี้ไป ให้ใช้role admin เข้าไปแก้ไขpassword เอง
3 | F01 | New Feature | Login | 1 | Forgot Password ให้มีการส่ง mail เข้า Email เพื่อตั้ง password ใหม่ | — | MD+PPTX | P2 | 3 |  | diasble เรื่องforgot password menuนี้ไป ให้ใช้role admin เข้าไปแก้ไขpassword เอง
4 | U03 | UI/UX | Dashboard | 2 | เปลี่ยน logo เป็น logo เสนา | เปลี่ยนโลโก้ระบบเป็นโลโก้ของ "เสนา" (Sena) | ครบทุกแหล่ง | P2 | 1 |  | ให้ai agent ใช้รูป SenaDlogo.png ในfolder PIC ของ Projectนี้
5 | U04 | UI/UX | Dashboard | 2 | เปลี่ยนคำว่า "Welcome back" เป็น "Dashboard" | นำคำว่า "Welcome back" ออก เพื่อความสวยงาม (Voice ไม่ได้บอกเปลี่ยนเป็น "Dashboard" แค่ให้ลบออก) | Voice เพิ่มรายละเอียด | P2 | 1 |  | ดำเนินการได้
6 | U05 | UI/UX | Dashboard | 2 | Quick Access ล้นจอขวา — ย้ายลงล่างต่อจาก Recent Projects | ปรับ Layout ให้พอดี (Fit Screen) ส่วน Quick Access และ Team Activity ไม่ต้องเลื่อน Scroll bar | ครบทุกแหล่ง | P1 | 1 |  | ดำเนินการได้
7 | U06 | UI/UX | Dashboard | 2 | Team Activity ล้นจอขวา — ย้ายลงล่างต่อจาก My Active Tasks | (รวมกับ U05 ในจุดเดียวกัน) | ครบทุกแหล่ง | P1 | 1 |  | ดำเนินการได้
8 | U06.5 | UI/UX | Role & Permission | 2 | Dashboard | ทุกคนเห็นหน้า Dashboard จำนวน Project เท่ากันหมด จะต้อง ตรวจสอบระบบ เรื่อง Role Admin, Member ใหม่ ให้เห็นตามสิทธิ์ของตัวเองเท่านั้น | ครบทุกแหล่ง | P1 | 1 |  | ดำเนินการได้
9 | U07 | UI/UX | Dashboard | 3 | ใส่คำว่า "IT Overall" เป็น header section | Voice: เปลี่ยน "Total Project" → "Overall" / MD: "IT Overall" | ครบทุกแหล่ง | P2 | 1 |  | ดำเนินการได้
10 | U08 | UI/UX | Dashboard | 3 | 4 กล่องนี้ ไม่ต้องใส่สี ให้เป็นแบบเดียวกันกับตัวด้านหน้า (กล่อง Total project) | กรอบสีขาวและลดขนาดลงเพื่อประหยัดพื้นที่ | Voice เพิ่มรายละเอียด | P2 | 1 |  | ดำเนินการได้
11 | U09 | UI/UX | Dashboard | 3 | เปลี่ยน label เป็น "View My Projects" | เปลี่ยนป้ายกำกับ (Label) เป็น "View my project" | ครบทุกแหล่ง | P2 | 1 |  | ดำเนินการได้
12 | U10 | UI/UX | Sidebar | 3 | ต้องสามารถกดย่อ (<<) หรือขยาย (>>) เมนู Sidebar ได้ | — | MD+PPTX | P1 | 2 |  | ดำเนินการได้
13 | V01 | UI/UX | Dashboard | 3 | (ไม่มีใน MD) | เปลี่ยนป้ายกำกับ "IT tracking 2026" → "Total IT project" ตัวหนาสีดำ จัดวาง 2 เลเยอร์ด้านล่างแบบตัวหนา | Voice only (ใหม่) | P2 | 1 |  | ดำเนินการได้
14 | U11 | UI/UX | Projects/Timeline | 4 | เปลี่ยนแถบสีของ plan ให้เป็นแบบเดียวตาม Project | กำหนดมาตรฐานสีตรงกันทั้งหมด (Voice ระบุสีชัดเจน) | Voice เพิ่มรายละเอียด | P2 | 1 |  | ดำเนินการได้
15 | U12 | UI/UX | Projects/Timeline | 4 | เปลี่ยนแถบสีของสถานะให้ตรงกับ Active, Delay, Complete, Hold, Cancelled | Voice ระบุสีละเอียด: Plan/Pending=ฟ้า(เปลี่ยนจากแดงเพราะดูรุนแรง), Active=เขียว, Delay=แดง, Complete=น้ำเงิน, Hold=เหลือง, Cancel=เทา | Voice เพิ่มรายละเอียด | P2 | 1 |  | ดำเนินการได้
16 | U13 | UI/UX | Projects/Timeline | 4 | ตัวเลขขอให้เป็นตัวหนาและสีดำ | ตัวหนาสีดำ (ตรงกัน) | ครบทุกแหล่ง | P2 | 1 |  | ดำเนินการได้
17 | D01 | Data/Architecture | Projects/Timeline | 4 | ขาดกลุ่มงาน "Infrastructure and Network" ของฝั่งพี่เบิร์ด | — | MD+PPTX | P2 | 1 |  | ทำเพิ่มอีกครั้งเป็น priorityท้าย
18 | U15 | UI/UX | My Projects | 5 | แก้ไข title ของ page ตามหน้านั้นๆ เช่น "My Projects" | — | MD+PPTX | P2 | 1 |  | ดำเนินการได้
19 | U16 | UI/UX | My Projects | 5 | เติม label ด้านหน้าเขียนว่า "Project Status :" | — | MD+PPTX | P2 | 1 |  | ดำเนินการได้
20 | F02 | New Feature | Sidebar | 5 | เพิ่ม menu "My Projects" ใน Sidebar | เพิ่มเมนู "My Project" (ตรงกัน) | ครบทุกแหล่ง | P1 | 2 |  | ดำเนินการได้
21 | F03 | New Feature | My Projects | 5 | สร้างหน้า My Projects — แสดงเฉพาะ project ที่เราเป็น Member พร้อมตัวเลข stat | แสดงตัวเลขเฉพาะสเตตัสงานที่ผู้ใช้รับผิดชอบ + Checkbox กรองดูตามสถานะ | Voice เพิ่มรายละเอียด | P1 | 2 |  | ดำเนินการได้
22 | R03 | Role & Permission | My Projects | 5 | My Projects ต้องเห็นเฉพาะ project ที่เราเป็น Member | (รวมอยู่ใน Role & Permission ด้านล่าง) | ครบทุกแหล่ง | P0 | 1 |  | ดำเนินการได้
23 | U14 | UI/UX | My Projects | 6 | ขีดสีด้านหน้า List View ต้องแสดงตรงตามสถานะ Project | (ตรงกับ Status Colors standard) | ครบทุกแหล่ง | P2 | 1 |  | ดำเนินการได้
24 | F04 | New Feature | My Tasks | 7 | เปลี่ยนสี status ใหม่ + เพิ่มสถานะ "Overdue" | — | MD+PPTX | P2 | 1 |  | ดำเนินการได้
25 | R02 | Role & Permission | My Tasks | 7 | Member เห็นเฉพาะ Task ที่ assign ตัวเอง / Admin เห็นทุก Task | Voice ระบุ 3 ระดับ: Admin=เห็นทุกอย่าง, Manager=เห็นเฉพาะลูกน้องในทีม, Member=เห็นเฉพาะงานตัวเอง | Voice เพิ่มรายละเอียด | P0 | 1 |  | ดำเนินการได้
26 | V02 | Role & Permission | ทุกหน้า | 2,7 | MD: มีแค่ Admin / Member 2 ระดับ | Voice เพิ่ม Manager level: เห็นเฉพาะงานลูกน้องในทีม ไม่เห็นงาน Manager ทีมอื่น (3-tier: Admin > Manager > Member) | Voice only (ใหม่) | P0 | 1 |  | ดำเนินการได้
27 | V03 | Role & Permission | My Tasks | 7 | (ไม่มีใน MD) | Member จะไม่เห็นงานของเพื่อนร่วมทีม เพื่อป้องกันปัญหาการเปรียบเทียบปริมาณงานกัน (Business reason) | Voice only (ใหม่) | P0 | 1 |  | ดำเนินการได้
28 | F05 | New Feature | My Tasks | 7,9 | เพิ่ม List View ตาราง: Task Name, Assignee, Start/Due Date, Priority + sorting ASC/DESC | สร้างตารางต้นแบบจาก ClickUp + ลากเปลี่ยนสถานะการ์ดได้ | Voice เพิ่มรายละเอียด | P1 | 2 |  | ดำเนินการได้
29 | F08 | New Feature | Task Status | 8 | ย้าย task status ต้องใส่ comment เสมอ (mandatory) | ถ้าไม่กรอกจะไม่สามารถย้ายงานได้ พร้อมเก็บ Log วันที่ เวลา ผู้ที่ทำการย้าย | Voice เพิ่มรายละเอียด | P0 | 1 |  | ดำเนินการได้
30 | F09 | New Feature | Task Status | 8 | เก็บ History log ทุกครั้ง — stamp ชื่อ user, วันที่, เวลา + note comment | (ตรงกัน) | ครบทุกแหล่ง | P0 | 1 |  | ดำเนินการได้
31 | F10 | New Feature | Task Status | 8 | Hold/Cancelled ต้องดู logic คำนวณเวลา project | Voice ระบุชัดเจนกว่ามาก — แยกเป็น 2 กฎ (ดู V04, V05) | Voice เพิ่มรายละเอียด | P1 | 2 |  | ดำเนินการได้
32 | V04 | Logic/Rules | Task Status | 8 | (ไม่มีใน MD — เป็นรายละเอียดใหม่) | Hold Logic: เมื่อ Hold ระบบหยุดนับเวลา / ถ้า Delay ก่อน Hold ก็นับ Delay แค่ถึงจุดนั้น | Voice only (ใหม่) | P1 | 2 |  | ดำเนินการได้
33 | V05 | Logic/Rules | Task Status | 8 | (ไม่มีใน MD — เป็นรายละเอียดใหม่) | Cancel Logic: ล้างค่าเวลา Delay ทิ้ง (ไม่กระทบ KPI พนักงาน) แต่เก็บ Log ว่าลงแรงทำแล้ว สำหรับรายงาน ผบห. | Voice only (ใหม่) | P0 | 1 |  | ดำเนินการได้
34 | F06 | New Feature | My Tasks | 9 | Filter หลายเงื่อนไข: Task Status, Priority, Tags (แบบ ClickUp) | (ตรงกัน) | ครบทุกแหล่ง | P1 | 2 |  | ดำเนินการได้
35 | F07 | New Feature | My Tasks | 9 | เลื่อนสลับ status column ขึ้นบน/ลงล่างได้ (แบบ ClickUp) | (ตรงกัน) | ครบทุกแหล่ง | P3 | 3 |  | ดำเนินการได้
36 | U17 | UI/UX | Task Detail | 10 | ย้าย Daily Updates ขึ้นต่อจาก Description + เส้นคั่น section | — | MD+PPTX | P2 | 1 |  | ดำเนินการได้
37 | F11 | New Feature | Task Detail | 11 | ลบ "Current Status" และ "Progress (%)" ออก | ลบ Current Status + Progress % ออก (ตรงกัน) | ครบทุกแหล่ง | P1 | 2 |  | ดำเนินการได้
38 | F12 | New Feature | Task Detail | 11 | แก้ label ปุ่มเหลือแค่ "Update" | ปุ่ม Submit → "Update" เมื่อกด auto-save + แสดงประวัติเป็นตัวอักษรสีจางๆ (Log วัน/เวลา) | Voice เพิ่มรายละเอียด | P2 | 1 |  | ดำเนินการได้
39 | F13 | New Feature | Task Detail | 11 | แนบไฟล์ได้ >1 ไฟล์ รวมทุกไฟล์ไม่เกิน 20 MB ต่อ 1 Notes | Voice: ≤20MB ต่อไฟล์ (ไม่ใช่ต่อ Notes) / รองรับ PDF, รูปภาพ, Excel, Video | Voice ขัดแย้ง/แก้ไข | P1 | 2 |  | ต่อ1 file 20 mb
40 | V06 | New Feature | Task Detail | 11 | (ไม่มีใน MD) | ช่องบันทึก Note บังคับกรอก (ดอกจันแดง) — mandatory field | Voice only (ใหม่) | P2 | 1 |  | ดำเนินการได้
41 | F14 | New Feature | Subtask | 12 | Subtask มี start/due date + assign คนรับผิดชอบ (ไม่มี Tag) | — | MD+PPTX | P1 | 2 |  | ดำเนินการได้
42 | F15 | New Feature | Subtask/Tag | 12 | Create, Edit, Delete tag ได้ + apply ทั้งหมด + ใส่สี tag | Tag มีไว้จัดกลุ่มระดับ Task หลักเท่านั้น ไม่มีใน Sub-Task | ครบทุกแหล่ง | P2 | 2 |  | ดำเนินการได้
43 | F16 | New Feature | Subtask | 12 | แก้ปุ่ม "Convert to Task" → "Move to task" | ยกระดับ Sub-Task ขึ้นเป็น Task หลักได้ | ครบทุกแหล่ง | P2 | 2 |  | ดำเนินการได้
44 | D04 | Data/Architecture | Subtask | 12 | Subtask ไม่ต้องมี Tag (inherit จาก parent task) | (ตรงกัน) | ครบทุกแหล่ง | P2 | 2 |  | ดำเนินการได้
45 | V07 | Logic/Rules | Subtask | 12 | (ไม่มีใน MD) | ต้องปิด (Complete) Sub-Task ย่อยให้หมดก่อน จึงจะปิด Task ใหญ่ได้ | Voice only (ใหม่) | P1 | 2 |  | ดำเนินการได้
46 | V08 | Logic/Rules | Subtask | 12 | (ไม่มีใน MD) | หาก Sub-Task ขยายเวลา (Delay) ระบบแจ้งเตือนให้ไปปรับเวลา Task ใหญ่ด้วย | Voice only (ใหม่) | P1 | 2 |  | ดำเนินการได้
47 | U18 | UI/UX | Gantt | 13 | Time Remaining ไม่ต้องหมุน + กล่องจัดเรียงเหลือ 1 บรรทัด | ตัดกราฟิกตัวโหลด (หมุนๆ) ออก จัดเรียงเหลือ 1 บรรทัด/งาน | ครบทุกแหล่ง | P2 | 1 |  | ดำเนินการได้
48 | F17 | New Feature | Gantt | 13 | drag ขยับวัน + auto update + revision activity + hover 3 last activity | ลากปรับเวลาเริ่ม-จบจากไทม์ไลน์โดยตรง + hover แสดงประวัติ 3 ลำดับล่าสุด + แสดงสีตามสถานะ | Voice เพิ่มรายละเอียด | P3 | 3 |  | ดำเนินการได้
49 | D03 | Data/Architecture | Gantt | 13 | Activity log ครบถ้วน — เก็บ user, วันที่, เวลา | (ตรงกัน) | ครบทุกแหล่ง | P1 | 2 |  | ดำเนินการได้
50 | U19 | UI/UX | Calendar | 14 | ตัด 2 กล่อง stat ด้านบนออก | นำตารางสรุปผลรวมด้านบนออก | ครบทุกแหล่ง | P2 | 1 |  | ดำเนินการได้
51 | F18 | New Feature | Calendar | 14 | แสดงสีตามสถานะ + Filter (Status, Tags, Priority) + ยิง Zimbra email (ถ้าทำได้) | Voice: แบ่งสีตามสถานะ + Filter ตาม Priority/Tag ได้ (ตรงกัน) แต่เรื่อง email ดูข้อ V09 | Voice เพิ่มรายละเอียด | P2 | 2 |  | ไม่เอาเรื่องemail ที่เหลือดำเนินการได้
52 | V09 | New Feature | Notification | — | MD: ยิง calendar email Zimbra (ถ้าทำได้) | Voice ขัดแย้ง: ไม่ส่งอีเมลทุกครั้ง (ลดอีเมลขยะ) → ใช้ระบบกระดิ่งแจ้งเตือน (Notification) แทน เมื่อ Assign งานใหม่ | Voice ขัดแย้ง/แก้ไข | P2 | 2 |  | ไม่เอาเรื่องemail ที่เหลือดำเนินการได้
53 | D02 | Data/Architecture | Projects | 15 | แยกประเภท Project: (1) report ผบห. มีคำนวณ % (2) Internal project | แยกเมนูใหม่ 1 เมนู สำหรับ Internal project (งานจิปาถะ ไม่รวม KPI ผบห.) Manager สร้าง+กำหนด Member | Voice เพิ่มรายละเอียด | P0 | 1 |  | ดำเนินการได้
54 | R04 | Role & Permission | Projects | 15 | Manager สร้าง project + tag user member เข้ากลุ่ม | Manager ต้องเป็นคนสร้าง Project + กำหนด Member ให้ เพื่อควบคุมไม่ให้พนักงานเห็นงานอิสระของกันและกัน | Voice เพิ่มรายละเอียด | P1 | 2 |  | ดำเนินการได้
55 | R05 | Role & Permission | Tasks | 15 | Member สร้าง Task ได้เอง เพื่อ tracking งานภายใน | (ตรงกัน) | ครบทุกแหล่ง | P1 | 2 |  | ดำเนินการได้
56 | D05 | Data/Architecture | ทั้งระบบ | 15 | Responsive web: PC, Notebook, Tablet, iPad | Voice: PC, Notebook, iPad เท่านั้น — ยกเว้น iPhone/มือถือ (หน้าจอเล็กเกินสำหรับจัดการตารางงาน) | Voice ขัดแย้ง/แก้ไข | P3 | 3 |  | Responsive web: PC, Notebook, Tablet, iPad ไม่เอา มือถือ และไว้priority ท้ายสุด

## Summary
สรุปผลการเทียบ 3 แหล่งข้อมูล
สถานะเทียบ | คำอธิบาย | จำนวน | %
ครบทุกแหล่ง | MD + PPTX + Voice ตรงกัน | 22 | 39.2857
MD+PPTX | มีใน MD และ PPTX แต่ Voice ไม่ได้กล่าวถึง | 9 | 16.0714
Voice เพิ่มรายละเอียด | MD/PPTX มีแต่ Voice ให้รายละเอียดเพิ่มเติม | 14 | 25
Voice ขัดแย้ง/แก้ไข | Voice ให้ข้อมูลต่างจาก MD/PPTX (ต้องยึด Voice) | 3 | 5.3571
Voice only (ใหม่) | มีเฉพาะใน Voice เท่านั้น ไม่มีใน MD หรือ PPTX | 8 | 14.2857
รวม |  | 56
Priority | Level | จำนวน
P0 | Critical | 8
P1 | High | 18
P2 | Medium | 27
P3 | Low | 3
รวม |  | 56
ข้อค้นพบสำคัญจาก Voice Transcript (ต่างจาก MD/PPTX)
รหัส/ข้อ | รายละเอียด | ผลกระทบ / Action
Role 3 ระดับ (V02) | Voice เพิ่ม Manager level ที่ MD ไม่มี → Admin > Manager > Member | P0 — ต้องออกแบบ DB + middleware ใหม่
เหตุผลซ่อนงาน (V03) | Member ไม่เห็นงานเพื่อนร่วมทีม เพื่อป้องกันเปรียบเทียบปริมาณงาน | P0 — Business requirement สำคัญ
Hold Logic (V04) | หยุดนับเวลาทันที / ถ้า Delay ก่อน Hold นับ Delay แค่ถึงจุด Hold | P1 — ต้องเขียน logic คำนวณ
Cancel Logic (V05) | ล้าง Delay ไม่กระทบ KPI แต่เก็บ Log สำหรับรายงาน ผบห. | P0 — กระทบ KPI calculation
แนบไฟล์ (F13) | Voice: ≤20MB ต่อไฟล์ (ไม่ใช่รวมทั้งหมด) ขัดกับ MD ที่ว่า "รวม ≤20MB" | ต้องยืนยัน — ยึด Voice เป็นหลัก
Notification แทน Email (V09) | Voice: ไม่ส่ง email (ลดขยะ) → ใช้กระดิ่งแจ้งเตือนแทน / MD: ยิง Zimbra | ยกเลิก Zimbra integration → ทำ in-app notification
Responsive (D05) | Voice: iPad เท่านั้น ไม่รวม iPhone / MD: Tablet, iPad ทั้งคู่ | ยึด Voice — ไม่ต้องรองรับมือถือ
Subtask ปิดก่อน (V07) | ต้อง Complete Sub-Task ทั้งหมดก่อนปิด Task ใหญ่ | ต้องเพิ่ม validation logic
Subtask delay alert (V08) | Sub-Task delay → แจ้งเตือนให้ปรับเวลา Task ใหญ่ | ต้องเพิ่ม notification trigger
Note mandatory (V06) | ช่อง Note ใน Daily Update บังคับกรอก (ดอกจันแดง) | ต้อง validate required field
Auto-save + History (F12) | กด Update → auto-save + แสดง log เป็นตัวอักษรสีจาง | UX detail ใหม่
Label "Total IT project" (V01) | เปลี่ยน "IT tracking 2026" → "Total IT project" ตัวหนา 2 เลเยอร์ | CSS/layout change

## Status Colors
มาตรฐานสีสถานะ (จาก Voice Transcript)
Status | สี | Hex Code | หมายเหตุ
Plan / Pending | ฟ้า | 4FC3F7 | เปลี่ยนจากสีแดง — ดูแจ้งเตือนรุนแรงเกินไป
Active | เขียว | 66BB6A
Delay | แดง | EF5350
Complete | น้ำเงิน | 42A5F5
Hold | เหลือง | FFEE58
Cancel | เทา | BDBDBD