## IT
Workshop Core Strategic 2026
สำนัก : | IT
| Key Strategic / เรื่องดำเนินการ | หลักการดำเนินการ | วิธีการ / แผนการทำงาน |  |  | Quarterly Milestone |  | KPI 2026
|  | อธิบายว่าจะทำอะไร และทำไมคิดว่า จะตอบโจทย์เป้าหมายที่ได้รับ | ทำอะไร อย่างไร | กำหนดแล้วเสร็จ |  | ส่งที่จะ Success ปรากฏเป็นรูปธรรม |  | Commit KPI |  | เป้าหมาย | การวัดผล
1 | One Customer ID รวมข้อมูลลูกค้าทุกช่องทางให้เป็นข้อมูลกลางเดียว | รวบรวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดให้อยู่ในศูนย์กลางเดียว และให้ทุกระบบที่เกี่ยวข้องดึงข้อมูลจากแหล่งเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร พร้อมรองรับการมองข้อมูลลูกค้าในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับบริษัท ประวัติการซื้อสินค้าและการใช้บริการ ตลอดจนข้อมูลการอยู่อาศัย เพื่อให้การใช้งานข้อมูลลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยให้บริษัทสามารถวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจ รวมถึงบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น | Master Customer Profiles เพื่อรวมทุกตัวตนของลูกค้า ที่มีการติดต่อมาจากทุกช่องทาง (โทร, LINE, Facebook, ฟอร์ม, REM, REMLivNex, REM RentNex) ให้สามารถระบุได้ว่าเป็นลูกค้าคนเดียวกันหรือไม่ ถ้าใช่ข้อมูลจะถูกรวมกันเป็นก้อนเดียว เพื่อให้ระบบอื่น ๆ นำไปใช้ต่อ | Q1/2026 | 1 | End Q1 : | SaleKit : Customer Single View – รวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในหน้าเดียว ให้เห็นตัวตน ประวัติ และกิจกรรมแบบครบถ้วน | H1 : | …...................... | …...................... | …......................
|  |  | Customer Data Integration เชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าจากทุกแหล่งข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ที่ส่วนกลางโดยอัตโนมัติ ให้ทุกระบบงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าดึงใช้ข้อมูลกลางเดียวกันอย่างถูกต้องและสอดคล้องกัน | Q2/2026 | 2 | End Q2 : | Leads Follow-up System & WeCare SmartifyHome – ทุกระบบต้องดึงและแสดง Customer Single View เดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องทั่วทั้งองค์กร
|  |  | ใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าแบบเชิงลึก จากข้อมูลการติดต่อ การสื่อสาร และการใช้บริการ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและพัฒนาบริการให้ตรงความต้องการลูกค้ามากที่สุด | Q2/2026 | 2 | End Q3 : | สร้างระบบฐานข้อมูลสำหรับเก็บ AI - Customer Analysis System (แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการติดต่อในหมวดต่างดังนี้ โอกาศทางการขาย , ความชอบ ไม่ขอบ บ้านที่เรานำเสนอ | H2 : | …...................... | …...................... | …......................
|  |  | Customer Single View ระบบที่รวมข้อมูลลูกค้าจากทุกช่องทางให้เป็นภาพเดียว ทำให้ทุกฝ่ายในองค์กรเห็นข้อมูลชุดเดียวกันแบบครบทุกมุมมอง 360 องศา ลดปัญหาข้อมูลไม่ตรงกันและลดเวลาทำงานซ้ำซ้อนอย่างมาก ช่วยให้ฝ่ายขาย–บริการ–โครงการดูแลลูกค้าได้ถูกต้องและแม่นยำขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าประทับใจและปิดการขายง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนา AI วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและคาดการณ์โอกาสขายในอนาคต | Q2/2026 | 2 | End Q4 : | ปรับปรุงระบบงานเดิม LivNex,RentNex ให้สามารถเรียกดู Customer single View ได้
2 | Digital Sales & Marketing Platform ระบบสำหรับ | พัฒนาหรือจัดหาระบบติดต่อแบบ Omni-Channel (Chat, โทร, Line OA, แอป, Webform) ทำให้ลูกค้าติดต่อ SENA ได้ทุกช่องทางแต่ข้อมูลรวมศูนย์อยู่ที่เดียว ลดปัญหาที่ลูกค้าต้องให้ข้อมูลซ้ำและช่วยให้ทีมงานเห็นประวัติการสนทนาแบบครบถ้วนไม่ว่ามาจากช่องไหน ทำให้ตอบกลับได้เร็วขึ้นและสม่ำเสมอทุกช่องทาง เพิ่มความพึงพอใจและโอกาสปิดการขายอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งข้อมูลการสื่อสารทั้งหมดจะถูกเชื่อมเข้าสู่ Customer Single View ทำให้ผู้บริหารวิเคราะห์คุณภาพบริการและประสิทธิภาพทีมงานได้แบบ Real-time. | พัฒนาหรือจัดหาระบบติดต่อแบบ Omni-Channel (Chat, โทร, Line OA, แอป, Webform) | Q1-Q4/2526 | 2 | End Q1 : | ได้ Vendor พัฒนา Sena 360. และ เริ่มพัฒนา
|  |  | เชื่อมโยงข้อมูลการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมดเข้าระบบงานที่เกี่ยวข้อง เช่น REM เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ใช้งาน เพิ่มโอกาศทางการขาย | Q2/2026 | 2 | End Q1 : | ได้ Vendor พัฒนา Sena 360. และ เริ่มพัฒนา
|  |  | Real-time Dashboard สำหรับการตอบคำถามลูกค้าผ่าน Chat | Q2/2026 | 2 | End Q1 : | ได้ Vendor พัฒนา Sena 360. และ เริ่มพัฒนา
|  |  | พัฒนา AI-Agent สำหรับช่วยพนักงานตอบคำถามลูกค้าผ่านช่องทางการ Chat โดยจะเริ่มจากคำถามง่ายๆ เช่นการขอ location, การนัดหมาย , การสอบถาม Promotion มาตรฐาน | Q2/2026 | 2 | End Q1 : | ได้ Vendor พัฒนา Sena 360. และ เริ่มพัฒนา
|  | เพิ่มคุณภาพของ Lead ในช่องทาง Online ด้วยการเพิ่ม Meta CAPI (Meta Conversions API) คือ API สำหรับส่งข้อมูล Conversion / Event จากฝั่งระบบของเรา (Server-side) กลับไปยัง Meta (Facebook / Instagram) โดยตรง ไม่ต้องพึ่งเฉพาะ Tracking จาก Browser หรือ Cookie ช่วยให้การตลาดแม่นยำขึ้น โดยส่งข้อมูลผลลัพธ์จริงจากฝ่ายขายกลับไปให้ Meta เรียนรู้ ทำให้ระบบโฆษณาหา Lead ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันมากขึ้น ลด Lead ขยะ ลดต้นทุนต่อ Lead และเพิ่มโอกาสปิดการขายในระยะยาว | พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลจาก REM ไปยัง Meta ผ่าน Conversion API เพื่อส่งข้อมูลเหตุการณ์สำคัญในกระบวนการขายบ้านแบบอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลสถานะและคุณภาพ Lead จาก REM ในการคัดกรองและส่งสัญญาณกลับให้ Meta เรียนรู้กลุ่มลูกค้าที่มีโอกาสซื้อจริง พร้อมพัฒนา Dashboard สำหรับติดตามคุณภาพ Lead และประสิทธิภาพโฆษณา เพื่อนำไปปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง | Q3/2026 | 3
|  | SENA Referral - ระบบบริหารผู้แนะนำแบบดิจิทัล ที่ให้ลูกค้าเก่าสามารถแนะนำเพื่อนและเปลี่ยนบทบาทเป็น Agent ได้อย่างเป็นระบบ พร้อมกับมี Agent Portal สำหรับติดตาม Lead สถานะการขาย และผลตอบแทนของตนเองแบบ Real-time เชื่อมโยงกระบวนการขายกับระบบส่วนกลางขององค์กรอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อขยายช่องทางการขาย เพิ่มประสิทธิภาพการปิดการขาย และสร้างการเติบโตผ่านเครือข่ายอย่างยั่งยืน | Referral Web Applicaton ให้เป็น Public Agent portal ให้ใครก็ได้มาลงทะเบียนเป็นตัวแทนขายได้ | Q2/2026 | 2
|  |  | CR - SENA 360 ให้เป็น Agent Mobile Portal | Q4/2026 | 4
3 | 30-Day Execution Tracking วงจรประสิทธิภาพ 30 วัน | พัฒนาระบบ IT เพื่อรองรับการดำเนินงานตามวงจรประสิทธิภาพ 30 วัน ที่เชื่อมโยงกระบวนการทำงานตั้งแต่การจองบ้านไปจนถึงการโอนกรรมสิทธิ์แบบ End-to-End รวมข้อมูลและ Workflow จากหลายฝ่ายงานให้ทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกันอย่างเป็นระบบ ช่วยติดตามสถานะ ความคืบหน้า และประเด็นสำคัญได้แบบ Real-time เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกัน ลดการใช้ Excel,Google sheet เพิ่มความถูกต้องและความสะดวกในการทำงาน | พัฒนาระบบสำหรับ Tracking โดยเริ่มตั้งแต่การจองไปจนถึงโอน | Q1-Q4/2026 | 2025-01-04
|  |  | เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบต้นทางที่ User ทำงานทั้งหมด คือ REM,REM RentNex, REM LivNex, FastInspect, SiteMaps, Sale-Kit | Q1-Q4/2026 | 2025-01-04
|  |  | พัฒนา Module เฉพาะสำหรับบางหน่วยงานที่ไม่ได้มีระบบงานให้สามารถ Update สถานะที่เกี่ยวข้องกับวงจรประสิทธิภาพ 30 วันได้ | Q1-Q4/2026 | 2025-01-04
| Digital Customer Journey ด้วย SENA360 และ RentNex App | SENA 360 App – แอปสำหรับกระบวนการขายบ้านก่อนโอน รองรับทุกขั้นตอนสำคัญ เช่น Pre-Approve, Bank Approve, Booking, Contract, Inspection, Transfer และ Welcome Box โดยให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะ ส่งข้อมูลสินเชื่อ และอัปโหลดเอกสารต่าง ๆ ผ่านแอปได้ครบถ้วน โดยมี Concept 4 Piillar PILLAR 1: SEAMLESS CUSTOMER JOURNEY ปรับปรุง End-to-End Experience ให้ราบรื่น PILLAR 2: PROCESS AUTOMATION & INTEGRATION เชื่อมโยงระบบและ Automate กระบวนการที่ดำเนินการของบริษัทให้รวดเร็วและถูกต้อง PILLAR 3: NEW BUSINESS MODEL ENABLEMENT รองรับโมเดลธุรกิจใหม่ (LivNex, , BuyNowPayLater) เพื่อรองรับและขยาย Revunue Stream ใหม่ PILLAR 4: DATA-DRIVEN INSIGHT & ENGAGEMENT สร้าง Engagement และใช้ Data เพื่อตัดสินใจ | TOR , จัดซื้อจัดจ้าง | Q1/2026 | 1 | End Q1 : | ได้ Vendor พัฒนา Sena 360. และ เริ่มพัฒนา
|  |  | พัฒนาให้รองรับ LIVNEX Journey | Q1-Q2/2026 | 2025-01-02 | End Q2 : | เริ่มดำเนินการและมีSprint Report ของงาน
|  |  | พัฒนา API ของระบบภายใน เพื่อเชื่อมโยงกับ ระบบ LIVNEX Application ระบบ REM ระบบ Fastinspect | Q1-Q2/2026 | 2025-01-02 | End Q2 : | API Gateway เพื่อรวบรวมการเชื่อมต่อกับระบบงานต่างๆ
|  |  | เชื่อมโยงกับผู้ให้บริการภายนอก ServicePayment gatewary (ธนาคาร , 2C2P) | Q1-Q2/2026 | 2025-01-02 | End Q3 : | APP 360 สามารถเชื่อมต่อกับการชำระเงินได้ทุกช่องทาง
|  |  | Golive & Support | Q3/2026 | 3 | End Q3 : | APP 360 Revamp Version สามารถใช้งานได้
|  |  | DashBoard & Analytic เชื่อมต่อ BigData SENA | Q1-Q4/2026 | 4 | End Q4 : | ข้อมูลของระบบงาน สามารถเชื่อมต่อ Big Data ของบริษัท และนำมาวิเคราะห์ได้
|  | RentNex App – แอปสำหรับผู้เช่าแบบ Customer Self-Service เลือกบ้าน ทำสัญญาเช่า และจัดการบริการต่าง ๆ บนมือถือ พร้อมพัฒนาเป็นหลาย Phase โดยมี Concept 4 Piillar Pillar 1: Tenant Lifecycle Management จัดการผู้เช่าแบบครบวงจร Pillar 2: Investor Marketplace & Portfoli สร้างตลาดและบริหารพอร์ตนักลงทุน Pillar 3: Property Operations & Service Excellence บริหารจัดการทรัพย์สินและให้บริการ Pillar 4: Data & Financial Ecosystemสร้างระบบข้อมูลและการเงินที่เชื่อมโยงครบวงจร | จัดทำ Application Scope & Requirement เพื่อใช้ในการทำ TOR จัดจ้าง Vendor ผู้พัฒนา App | Q1-Q4/2026 | 1 | End Q1 : | ได้ Vendor พัฒนา SENA RentNex และ เริ่มพัฒนา
|  |  | Design Work Flow UX/UI ฐานข้อมูล | Q1-Q4/2026 | 1 | End Q1 : | โครงสร้างและหน้าตาเมนู และ Flow การใช้งานแต่ละเมนูของระบบ Rentnex
|  |  | Backoffice / การเชื่อมต่อระบบ SENA ERP / REM /Fastinspec การแสดง SIte Map ห้อง RentNex AI Matching ผู้เช่า - นักลงทุน | Q1-Q4/2026 | 2025-02-03 | End Q2 : | ได้ระบบจัดการ Backoffice ที่ สามารถ Config เงื่อนไขของRentnex ให้กับผู้เช่าได้
|  |  | เชื่อมต่อกับ Application ของ 3rd Party / SENA Payment Gateway ธนาคาร /บริษัท บัตรเครดิต SENA360 SENPROP SMARTIFYHOME | Q1-Q4/2026 | 2025-02-03 | End Q2 : | APP Rentnex สามารถเชื่อมต่อกับApplication SENA & SEN X การชำระเงินได้ทุกช่องทาง
|  |  | Golive & Support | Q4/2026 | 4 | End Q3 : | APP RENTNEX สามารถใช้งานได้
|  |  | ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน (BI & AI Analytic) Big Data SENA Dashboard AI Analytic System ประเมินพฤติกรรม เช่น การย้ายออกของผู้เช่า หรือห้องที่เสี่ยงว่าง | Q4/2026 | 4 | End Q4 : | ข้อมูลของระบบงาน สามารถเชื่อมต่อ Big Data ของบริษัท และนำมาวิเคราะห์ได้
|  | พัฒนา Application Integration กับทุกระบบภายใน รวมถึงระบบ e-Contract ใหม่ (ภายใต้การอนุมัติหลักการ) เชื่อมต่อระบบงานภายใน และ Intregated API หรือ สร้างเงื่อนไขในเชิงเทคนิค เพื่อให้การรับส่งข้อมูล จากระบบที่ พัฒนา สามารถ รับ/ส่ง ข้อมูลให้เป็น ข้อมูลที่เป็นชุดหรือเรื่องเดียวกัน (Sync) กับ ระบบงานขาย (REM) ระบบERP (POJJAMAN) และ ระบบงานบริการต่างๆ (SENPROP , SMARTIFY-HOME) ให้สมบูรณ์ รวมกับ การควบคุมความปลอดภัย ในส่วนของการจัดการเอกสาร/ข้อมูลสำคัญ ของลูกค้า ให้มีการใช้งานเทคโนโลยี E-Contact / การจัดเก็บข้อมูลบน Clound ให้สมบูรณ์ | ระบบ API Single Gateway - ควบคุมที่ Portal เดียว - สร้างค่ากำหนดมาตรฐาน หากต้องการมีระบบอื่นมาInterface ต้องทำตาม Spec ของแต่ละชุดระบบเท่านั้น | Q2-Q3/2026 | 2025-02-03 | End Q3 : | ระบบ ควบคุม API และ กำหนดค่าเชื่อมต่อมาตรฐาน สามารถใช้งานได้
5 | Single Source of Truth & Data Governance ข้อมูลกลางขององค์กรที่ทุกฝ่ายใช้งานตรงกันและควบคุมได้ | 1) รวบรวมข้อมูลยูนิตทุกสถานะ (Available, Hold, Booked, Contract, Transfer, Cancel) ให้เป็น “Single Source of Truth” รวมราคาขาย, ส่วนลด, Promotion, Inventory, Stock Movement ให้เป็นระบบเดียว เพื่อให้ทีมขาย–การตลาด–บัญชีใช้งานข้อมูลเดียวกัน ลดความผิดพลาดและใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทันที 2) ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบศูนย์กลาง (Single Source of Truth) โดยให้ข้อมูลมีแหล่งกำเนิดเพียงจุดเดียว และกระจายไปยังทุกระบบงานขององค์กรอย่างเป็นมาตรฐาน เพื่อเพิ่มความถูกต้องของข้อมูล ลดความซ้ำซ้อน และลดภาระการทำงานของผู้ใช้ในทุกส่วนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3) จัดทำ Data Policy โดยกำหนด Data Owner ให้ชัดเจน รวมถึงกำหนดกรอบการใช้ข้อมูลและกระบวนการอนุมัติก่อนนำไปใช้งาน ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบเดียวกัน และรักษามาตรฐานข้อมูลขององค์กร" | Product Single View ใช้ในการรวมข้อมูลสินค้า/ยูนิตจากทุกระบบให้เป็นข้อมูลกลางชุดเดียว เช่น สถานะยูนิต ราคา โปรโมชั่น ต้นทุน ความคืบหน้างานก่อสร้าง และข้อมูลบริการหลังการขาย เมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกรวมอยู่ในที่เดียว ทุกฝ่าย—ขาย การตลาด โครงการ การเงิน และบริการ—จะเห็นสถานะจริงแบบ Real-time ลดงาน Excel ลดความผิดพลาด และทำงานสอดคล้องกันมากขึ้น ผู้บริหารสามารถดูภาพรวมทั้ง Portfolio เพื่อวางกลยุทธ์ด้านราคา–สต๊อก–การเปิดโครงการได้อย่างแม่นยำ | Q4/2026 | 4 | End Q1 : | …................................. | H1 : | …...................... | …...................... | …......................
|  |  | System Integration ทุกระบบภายใน เช่น POJJAMAN, SiteMaps, REM, RemLivNex, RemRentNex, SaleKit, Lead Follow-up System และ SENA Application Platform ให้เชื่อมโยงให้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน ไม่ต้องทำการ Re-Key ข้อมูลเดิมซ้ำบนระบบอื่นๆ และลดการทำงานบน Excel | Q4/2026 | 4
|  |  | รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในบริษัท และ กำหนด Data Owner หรือผู้รับผิดชอบช้อมูล | Q4/2026 | 4 | End Q2 : | ….................................
|  |  | กำหนดวิธีการใช้งานและสิทธิ์ในการเข้าถึง ประกาศใช้งาน และติดตามผลอย่างจริงจัง | Q4/2026 | 4 | End Q2 : | ….................................
|  |  | พัฒนาระบบให้รองรับการเข้าถึงข้อมูล เพื่อนำไปใช้งานตามสิทธิ์ และจะมีการกรองข้อมูลที่ไม่ผ่านการ Consent ออกโดยอัตโนมัติ | Q4/2026 | 4 | End Q2 : | ….................................
|  |  |  | ............. |  | End Q2 : | ….................................
6 | Digital Construction Management | พัฒนาระบบบริหารโครงการก่อสร้างแบบดิจิทัล เพื่อรวบรวมข้อมูลหน้างาน แผนงาน ความคืบหน้า และคุณภาพงานให้ตรวจสอบได้ ผ่านระบบ ลดการใช้กระดาษในการทำงาน และรองรับการติดตามงานของฝ่ายก่อสร้าง ตามกระบวนการทำงานในวงจรประสิทธิภาพ 30 วัน | Sitemap V2 – รองรับการแสดงสถานะการขายทุกประเภทของบริษัท และใช้สำหรับวางแผนงานก่อสร้างได้ครบทุก Product | Q1/2026 | 1 | End Q1 : | …................................. | H1 : | …...................... | …...................... | …......................
|  |  | Sitemap V2 - รองรับการแสดง Progress งานก่อสร้างได้ทั้งมุมมองการจ่ายเงิน และ progress หน้างาน | Q1/2026 | 1
|  |  | SitemapV2 - เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายจัดซื้อ จัดจ้าง บัญชีต้นทุน รวมถึงข้อมูลฝ่ายขายและสถานะการขายจาก LivNex และ RentNex เพื่อให้โฟกัสการทำงานได้อย่างแม่นยำ และเร่งโอนตามวงจรประสิทธิภาพ 30 วัน | Q1/2026 | 1 | End Q2 : | ….................................
|  |  | SitemapV2 - เพิ่ม Features สำหรับ Project Tracking เกี่ยวกับสถานะการจัดหาผู้รับเหมา | Q3/2026 | 3 | End Q2 : | ….................................
|  |  | SitemapV2 - Geo Check Management สำหรับให้ผู้รับเหมาดำเนินการก่อนนัดตรวจ End Product | Q2/2026 | 2 | End Q2 : | ….................................
|  | พัฒนาระบบบริหารจัดการ Stock วัสดุก่อสร้าง เพื่อติดตามการเบิก–จ่าย ควบคุมวัสดุ ลดการสูญหาย และเพิ่มความโปร่งใสในการใช้งานวัสดุทุกโครงการ | พัฒนาระบบ CMS เพิ่มเติมสำหรับการบริหารจัดการ Stock วัสดุก่อสร้าง | Q2/2026 | 2 | End Q3 : | ….................................
|  | นำ AI และ Analytics มาวิเคราะห์หน้างาน เพื่อคาดการณ์ความเสี่ยง ควบคุมคุณภาพ ควบคุมต้นทุน และสนับสนุนการตัดสินใจให้โครงการเสร็จตามแผน | นำ AI มาวิเคราะห์และสรุปความคืบหน้า รวมถึงประเด็นปัญหาและความเสี่ยงของงานก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ | Q4/2026 | 4 | End Q4 : | ….................................
|  | ระบบ Design Checklist เพื่อใช้สำหรับ Track การออกแบบให้รองรับตามมาตฐาน หรือเงื่อนไขการออกแบบ ของบริษัท และ ข้อกำหนดด้านกฏหมายที่เกี่ยข้องกับการขออนุญาติต่างๆ | Design Tracking / Design Checlist | Q2/2026 | 2 | End Q4 : | ….................................
7 | Operation Excellence (Automation & AI) ลดงาน manual และตั้งมาตรฐานการทำงานใหม่ด้วย Automation และ AI | นำ AI และระบบอัตโนมัติมาช่วยลดงานซ้ำซ้อนภายในองค์กร เช่น งานบันทึกข้อมูลเข้าสู่ ERP (POJJAMAN), การลดการใช้ Excel ด้วย Workflow ดิจิทัล, และการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร | SENA Automation Process by AI | Q1-Q4/2526 | 2025-01-04 | End Q1 : | …................................. | H1 : | …...................... | …...................... | …......................
|  | พัฒนาระบบสำหรับตรวจสอบสัญญาระหว่างบริษัทกับคู่ค้าต่าง ๆ โดยตรวจเบื้องต้นว่าสัญญาตรงตาม Template/เงื่อนไขมาตรฐานที่ฝ่ายกฎหมายกำหนดหรือไม่ ตรวจจับประเด็นที่อาจทำให้บริษัทเสียเปรียบ และรองรับการแปลภาษาสัญญาเพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทบทวนและอนุมัติสัญญาได้รวดเร็วและรอบคอบมากยิ่งขึ้น. | ระบบตรวจสอบสัญญาอัตโนมัติด้วย AI | Q3/2026 | 3 | End Q2 : | ….................................
|  | พัฒนา/จัดหาระบบบริหารราคาขาย ส่วนลด โปรโมชั่น และการปรับราคาให้เป็นระบบกลาง (Centralized Price Book) เพื่อให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะทีมขายและการตลาดใช้ข้อมูลราคาเดียวกันอย่างถูกต้อง และสามารถควบคุม Margin ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | Pricing Management สำรหับบริหารจัดการข้อมูลราคาขายและการอนุมัติราคาขายอย่างเป็นระบบ | Q3-Q4/2026 | 2025-03-04 | End Q3 : | ….................................
|  |  | Pricing Workflow | Q3-Q4/2026 | 2025-03-04 | End Q3 : | ….................................
|  |  | Pricing Analyst Dashboard/AI | Q3-Q4/2026 | 2025-03-04 | End Q3 : | …................................. | H2 : | …...................... | …...................... | …......................
|  | จัดหาระบบสำหรับทำสัญญากับลูกค้าผ่าน Online เพื่อ ช่วยลดการใช้กระดาษและขั้นตอนงานสัญญาที่ซ้ำซ้อน ทำให้การตรวจสอบ อนุมัติ และลงนามทำได้รวดเร็วขึ้น พร้อมเพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบสถานะได้อย่างชัดเจน ลดความผิดพลาดจากงานเอกสาร สร้างมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และรองรับข้อมูลสัญญาเพื่อใช้ในกระบวนการฟ้องร้องหรือติดตามทางกฎหมายได้อย่างเป็นระบบ. | E-Contract | Q1/2026 | 1 | End Q4 : | ….................................
|  |  | E-อากรแสตมป์ | Q2/2026 | 2 | End Q4 : | ….................................
|  | Cashless - พัฒนาระบบให้รองรับนโยบาย Cashless ของบริษัท | Phase1 - พัฒนาระบบ Online Payment สำหรับทุกจุดที่ต้องรับชำระเงินจากลูกค้า ให้รองรับการชำระเงินทุกช่องทางที่บริษัทกำหนด | Q2-Q4/2526 | 2025-02-04 | End Q1 : | ได้ Vendor พัฒนา Sena 360. และ เริ่มพัฒนา
|  |  | Phase2 - พัฒนา SENA360 ให้รองรับ Cashless Journey และรับชำระเงินได้ทุกช่องทางที่บริษัทกำหนด | Q2-Q4/2526 | 2025-02-04 | End Q1 : | ได้ Vendor พัฒนา Sena 360. และ เริ่มพัฒนา
8 | Performance & Benefit KPI กลางแบบ Real-time และคอมมิชชั่น/อินเซนทีฟอัตโนมัติ | ระบบ KPI ส่วนกลางคือแพลตฟอร์มที่รวบรวมและเผยแพร่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักขององค์กร (KPI) จากส่วนกลางเพียงแหล่งเดียว เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันอย่างถูกต้องและสอดคล้องกันทั้งบริษัท ระบบนี้ช่วยให้ฝ่ายบริหารประกาศตัวเลข KPI เช่น ยอดขาย ผลการให้บริการ คุณภาพงาน โครงการ หรือคะแนนประเมินต่าง ๆ ให้ทุกทีมรับทราบในมาตรฐานเดียวกัน และใช้เป็นฐานในการปรับปรุงผลการทำงานของแต่ละหน่วยงาน | ระบบ KPI ส่วนกลาง | Q2-Q4/2026 | 2025-02-04 | End Q1 : | …................................. | H1 : | …...................... | …...................... | …......................
|  | พัฒนา/จัดหาระบบคำนวณคอมมิชชั่นและค่า Incentive แบบโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยเชื่อมข้อมูลตั้งแต่ Sales Activity → Booking → Contract → Transfer เพื่อคำนวณอัตโนมัติ ลดงาน manual ลดความผิดพลาด และแสดงผลให้พนักงานขายเห็นเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มยอดขาย | ระบบ Commission & Incentive | Q1-Q2/2026 | 2025-01-02 | End Q2 : | ….................................
9 | Digital HR Enhancement ยกระดับระบบ HR เพื่อรองรับการทำงานของพนักงานในยุคดิจิทัลและการทำงานร่วมกับ AI | 1) จัดหาหรือ Upgrade. ระบบ HR ใหม่ โดยระบบใหม่จะต้องแก้ Paintpoint ปัจจุบันของทีม HR ทั้งหมด ลด manual work 2) ระบบ HR ต้องเชื่อมโยงกับทุกระบบภายในองค์กรเพื่อให้ข้อมูลพนักงานถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ลดการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทุกหน่วยงาน ข้อมูลที่อัปเดตจาก HR จะถูกส่งต่อไปยังระบบบัญชี การเงิน อาคาร สิทธิ์เข้าใช้งาน และระบบงานอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามสถานะและบทบาทของพนักงานในระบบ HR เพื่อให้การควบคุมการเข้าถึงเป็นมาตรฐานและปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร 3) จัดการระบบช่วยในการสื่อสารระหว่าง HR และพนักงานโดยใช้ ESS และ HR Bot เป็นช่องทางหลัก พร้อมใช้ AI ช่วยแยกประเภทและบันทึกประเด็นปัญหาของพนักงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ HR สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) Implement ระบบ Corporate OKR ร่วมกับหน่วยงาน PPR,HR | HRMS | Q1-Q2/2026 | 2025-01-02 | End Q1 : | จัดหาผู้พัฒนาระบบ/software /เริ่มใช้ Bot | H1 : | …...................... | …...................... | …......................
|  |  | HR-ESS | Q1-Q2/2026 | 2025-01-02 | End Q2 : | เริ่มพัฒนาระบบ HRMS
|  |  | HR-Bot | Q1-Q2/2026 | 2025-01-02 | End Q3 : | เริ่มใช้งาน HRMS | H2 : | …...................... | …...................... | …......................
|  |  | Corporate OKR/KPI | Q2-Q4/2026 | 2025-02-04 | End Q4 : | ใช้งานเต็มระบบ | H2 : | …...................... | …...................... | …......................
10 | Professional IT Support ยกระดับการให้บริการ IT Support ให้เป็นมาตรฐานระดับมืออาชีพ ด้วยกระบวนการทำงานและ SLA ที่ชัดเจน รวดเร็ว และติดตามได้ง่าย | ลดภาระงาน IT Support โดยตอบคำถามพื้นฐานและจัดการงานทั่วไปได้ทันที ทำให้การแก้ปัญหาเร็วขึ้นและผู้ใช้พึงพอใจมากขึ้น ขณะเดียวกันการตอบคำถามโดยอ้างอิงจาก Knowledge Base กลางช่วยให้การให้บริการเป็นมาตรฐานและลดความผิดพลาด พร้อมทั้งเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อนำไปวิเคราะห์ปรับปรุงระบบ IT ได้ตรงจุด และรองรับการเติบโตของบริษัทโดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มทีมซัพพอร์ต | IT Suport-bot , ตอบคำถาม , reset password | Q1-Q4/2026 | 2025-01-04 | End Q1 : | …................................. | H1 : | …...................... | …...................... | …......................
|  | ทีม Programmer สามารถใช้ AI ช่วยพัฒนาโปรแกรมได้ครอบคลุมทั้งการเขียนโค้ด ทดสอบ แก้บั๊ก ออกแบบโครงสร้างระบบ และจัดทำเอกสาร ทำให้การพัฒนาเร็วขึ้น ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มคุณภาพของซอฟต์แวร์ พร้อมช่วยให้ทีมสามารถโฟกัสงานเชิงสถาปัตยกรรมและนวัตกรรมได้มากขึ้น แทนการทำงานซ้ำซ้อนที่ใช้เวลามาก. | Coding with AI | Q1-Q4/2026 | 2025-01-04 | End Q2 : | ….................................
|  | พัฒนาระบบรับเรื่องแจ้งปัญหา IT ใหม่ให้มีแค่ช่องทางเดียว และกำหนด SLA การให้บริการให้ชัดเจน | IT Service System | Q1-Q2/2026 | 1 | End Q3 : | …................................. | H2 : | …...................... | …...................... | …......................
[6 empty] | End Q4 : | ….................................

## Project-25 H2
NO | PROJECT ID |  | IT PROJECT -2026 | IT | TYPE | BUSINESS OWNER | PHASE | % PROGRESS |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | REMARK | BUDGET | VENDER | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 2024-03-01 | 2024-03-07 | 2024-03-13 | 2024-03-22 | 2024-03-28 | 2024-04-04 | 2024-04-12 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 2024-06-06 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-27 | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 2024-08-23 | 2024-08-29 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | S | C | B
[10 empty] | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
| CONSTRUCTION OPERATION SUPPORT | [5 empty] | x | [55 empty] | x | x
1 | PP26000-00-00 | SENA SiteMaps (Masterplan) 2026(V2) |  | CHIAN,NA | PROJECT-XL | - | New | 0% | 0 | [13 empty] | 0 | ITD | golive 12 Jul 2023 | golive 12 Jul 2023 | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | x | x
| PP26000-00-00 |  | Construction Dashboard | CHIAN,NA | PROJECT-XL | - | Development | 0% | 0 | [13 empty] | 0 | ITD |  |  | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จัดทำแผนงาน Detail Plan | จัดทำแผนงาน Detail Plan | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำให้เสร็จภายใน 21 June | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | ออกแบบระบบให้รองรัรบการแสดงผลบ้าน on-shelf และวางแผนการส่งมอบ QC5 (End product) | bar: Q1 JAN to Q1 MAR
| PP26000-00-00 |  | New PlanViewer(แนวราบ) / UnitMatrix(โครงการแนวสูง) | CHIAN,NA | PROJECT-XL | - | Development | 0% | 0 | [13 empty] | 0 | ITD |  |  | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จัดทำแผนงาน Detail Plan | จัดทำแผนงาน Detail Plan | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำให้เสร็จภายใน 21 June | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | จัดทำแผนงาน Detail Plan จะทำหลังจาก LivNex ph2 เสร็จ | ออกแบบระบบให้รองรัรบการแสดงผลบ้าน on-shelf และวางแผนการส่งมอบ QC5 (End product) | bar: Q1 JAN to Q1 MAR
| PP26000-00-00 |  | Construction Planing (ConsPlan,On-Shelf,Inspection Plan,LivNex,RentNex) | CHIAN,NA | PROJECT-XL | - | Development | 0% | 0 | [13 empty] | 0 | ITD |  |  | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | ออกแบบระบบให้แสดงผลสำหรับอาคารแนวสูง | bar: Q1 JAN to Q1 MAR
| PP26000-00-00 |  | Construction Operation (Infra-Progress, Unit-Progress, QS-Progress,Payment-Progress) | CHIAN,NA | PROJECT-XL | - | Development | 0% | 0 | [13 empty] | 0 | ITD |  |  | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | ออกแบบระบบให้แสดงผลสำหรับอาคารแนวสูง | bar: Q1 JAN to Q1 MAR
| PP26000-00-00 |  | Project Tracking(Sourcing,Purchasing) | CHIAN,NA | PROJECT-XL | - | Development | 0% | 0 | [13 empty] | 0 | ITD |  |  | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | ออกแบบระบบให้แสดงผลสำหรับอาคารแนวสูง | bar: Q2 APR to Q4 DEC
| PP26000-00-00 |  | UnitMatrix - for LivNex,RentNex (Integration with REMLivNex, REMRentNex) | CHIAN,NA | PROJECT-XL | - | Development | 0% | 0 | [13 empty] | 0 | ITD |  |  | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | ออกแบบระบบให้แสดงผลสำหรับอาคารแนวสูง | bar: Q1 JAN to Q1 MAR
| PP26000-00-00 |  | Construction Quality Tracking Process (งานซ่อมส่วนกลาง) | CHIAN,NA | PROJECT-XL | - | Development | 0% | 0 | [13 empty] | 0 | ITD |  |  | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | ออกแบบระบบให้แสดงผลสำหรับอาคารแนวสูง | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
2 | PP26000-00-00 | Master Project Timeline (แผนการเปิด ขาย สร้าง โอน ทุกโครงการ แบบ high-level) |  |  | PROJECT-L | - | Development | 0% | 0 | [13 empty] | 0 | ITD |  |  | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | ออกแบบระบบให้แสดงผลสำหรับอาคารแนวสูง | bar: Q4 OCT to Q4 DEC
3 | PP26000-00-00 | Geo Checklist Management |  |  | PROJECT-M | - | Development | 0% | 0 | [13 empty] | 0 | ITD |  |  | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | ออกแบบระบบให้แสดงผลสำหรับอาคารแนวสูง | bar: Q1 MAR to Q2 JUN
4 | PP26000-00-00 | Design Checklist |  |  | PROJECT-M | - | Development | 0% | 0 | [13 empty] | 0 | ITD |  |  | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | ออกแบบระบบให้แสดงผลสำหรับอาคารแนวสูง | bar: Q1 MAR to Q2 JUN
| SALES & MARKETING | [5 empty] | x | 0% | [55 empty] | x
5 | PP26000-00-00 | CDP/CRM 2025 (Leads Tracking (Online/Offline/Chat)) |  |  | PROJECT-XL | - | Implementation | 0% | 0 | [13 empty] | จัดจ้างเพิ่มเติม 2025 | IT/SENA IDEA | Move-24 | Move-24 | อยู่ระหว่างจัดทำ TOR Final และนัดประชุม vendor Insider วันที่ 8 มีนาคม | 7 Mar นัดประชุมทีมงาน review TOR | ปรับปรุงให้เป็น Final TOR วันที่ 15 Mar | ดร. แจ้งปรับ Scope ดังนั้นจะต้องแก้ไข TOR ของ CDP อีกครั้ง | จะปรับปรุง TOR ให้เสร็จ ภายในวันที่ 5 เมษายน | จะปรับปรุง TOR ให้เสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน | จะปรับปรุง TOR ให้เสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน | จะปรับปรุง TOR ให้เสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน | จะปรับปรุง TOR ให้เสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน | จะปรับปรุง TOR ให้เสร็จ ภายในวันพุธที่ 8 May และมีประชุมกับ ConnectX วันที่ 9 May | จะปรับปรุง TOR ให้เสร็จ ภายในวันพุธที่ 8 May และมีประชุมกับ ConnectX วันที่ 9 May | ส่ง TOR ให้ Vendor และเตรียมนัดนำเสนอ Proposal เพื่อคัดเลือกให้เสร็จภายในเดือน May | ส่ง TOR ให้ Vendor และเตรียมนัดนำเสนอ Proposal เพื่อคัดเลือกให้เสร็จภายในเดือน May | Vender นำเสนอ Proposal 4 ราย ครบแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดเพื่อเลือก vendor | จะจัดทำ Value Score ให้คะแนนภายใน 14 June และคัดเลือกผู้ที่ผ่านทำ POC | จะจัดทำ Value Score ให้คะแนนภายใน 14 June และคัดเลือกผู้ที่ผ่านทำ POC | นัดประชุมรายละเอียดการทำ POC ภายใน 28 June | ได้ประชุมกับ ourgreenfish และ เตรียมนัดกับ connectx นัดประชุมรายละเอียดการทำ POC ภายใน 28 June | ได้ประชุมกับ ourgreenfish และ เตรียมนัดกับ connectx นัดประชุมรายละเอียดการทำ POC ภายใน 28 June | ได้ประชุมกับ ourgreenfish และ เตรียมนัดกับ connectx นัดประชุมรายละเอียดการทำ POC ภายใน 28 June | ได้ประชุมกับ ourgreenfish และ เตรียมนัดกับ connectx นัดประชุมรายละเอียดการทำ POC ภายใน 28 June | ได้ประชุมกับ ourgreenfish และ เตรียมนัดกับ connectx นัดประชุมรายละเอียดการทำ POC ภายใน 28 June | ได้ประชุมกับ ourgreenfish และ เตรียมนัดกับ connectx นัดประชุมรายละเอียดการทำ POC ภายใน 28 June | ได้ประชุมกับ ourgreenfish และ เตรียมนัดกับ connectx นัดประชุมรายละเอียดการทำ POC ภายใน 28 June | เตรียมนำเสนอกรรมการคัดเลือก ภายใน 13 กย. | เตรียมนำเสนอกรรมการคัดเลือก ภายใน 18 SEP | เตรียมนำเสนอกรรมการคัดเลือก ภายใน 24 SEP | เตรียมนำเสนอกรรมการคัดเลือก ภายใน 24 SEP | เตรียมนำเสนอกรรมการคัดเลือก ภายใน 24 SEP | เตรียมนำเสนอกรรมการคัดเลือก ภายใน 24 SEP | เตรียมนำเสนอกรรมการคัดเลือก ภายใน 24 SEP | เตรียมนำเสนอกรรมการคัดเลือก ภายใน 24 SEP | เตรียมนำเสนอกรรมการคัดเลือก ภายใน 24 SEP | เตรียมนำเสนอกรรมการคัดเลือก ภายใน 24 SEP | vendor 2 ราย คือ connectx และ ourgreenfish นำเสนอต่อคณะกรรมการใหม่อีกครั้ง ยังอยู่ระหว่างพิจารณา | vendor 2 ราย คือ connectx และ ourgreenfish นำเสนอต่อคณะกรรมการใหม่อีกครั้ง ยังอยู่ระหว่างพิจารณา | x
| PP26000-00-00 |  | Lead follow-up omni-channal (Online Chat,Register) | TRI,CHIAN |  | - | Procurement | 0% | 0 | [13 empty] | จัดจ้างเพิ่มเติม 2024 |  | Move-24 | Move-24 | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | bar: Q1 JAN to Q2 APR; Q3 SEP to Q4 NOV
| PP26000-00-00 |  | SENA AI-Agent ให้ทำงานร่วมกับพนักงาน | TRI,CHIAN |  | - | Pilot | 0% | 0 | [13 empty] | จัดจ้างเพิ่มเติม 2024 |  | Move-24 | Move-24 | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | bar: Q2 APR to Q2 JUN
6 | PP26000-00-00 | Meta CAPI Gateway |  | KARN,TRI | PROJECT-L | - | New | 0% | 0 | [14 empty] | ITD | [38 empty] | x | bar: Q1 JAN to Q3 SEP
| PP26000-00-00 |  | Meta Conversion API | KARN,TRI | PROJECT-M | - | Pilot | 0% | 0 | [13 empty] | จัดจ้างเพิ่มเติม 2024 |  | Move-24 | Move-24 | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | bar: Q1 JAN to Q3 SEP
7 | PP26000-00-00 | Booking-to-Transfer Tracking (Integrate กับ REM,LivNex,RentNex, Sitemaps,Fast Inspect) รองรับวงจรประสิทธิภาพ 30 วัน |  |  | PROJECT-XL | - | New | 0% | 0 | [14 empty] | ITD |  |  | ประชุม scope งานร่วมกับ senx แล้ว ซึ่ง ทาง Senx จะทำแผนงานการดำเนินโครงการมาเสนอ | ประชุม scope งานร่วมกับ senx แล้ว ซึ่ง ทาง Senx จะทำแผนงานการดำเนินโครงการมาเสนอ | จะต้องทำแผนงาน และจัดลำดับโครงการก่อนหลัง ภายใน 15 Mar | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | Final Features ทั้งหมดให้กับทีม SenX Digital วันอังคารที่ 23 | Final Features ทั้งหมดให้กับทีม SenX Digital วันอังคารที่ 23 | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update |  | x
| PP26000-00-00 |  | Core Booking-to-Transfer Tracking | TRI,CHIAN | PROJECT-M | - | Pilot | 0% | 0 | [13 empty] | จัดจ้างเพิ่มเติม 2024 |  | Move-24 | Move-24 | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | Integration REM (All versions) | TRI,CHIAN | PROJECT-M | - | Pilot | 0% | 0 | [13 empty] | จัดจ้างเพิ่มเติม 2024 |  | Move-24 | Move-24 | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | bar: Q1 MAR
| PP26000-00-00 |  | Integration SiteMaps | TRI,CHIAN | PROJECT-M | - | Pilot | 0% | 0 | [13 empty] | จัดจ้างเพิ่มเติม 2024 |  | Move-24 | Move-24 | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | bar: Q2 APR
| PP26000-00-00 |  | Integration FastInspect | TRI,CHIAN | PROJECT-M | - | Pilot | 0% | 0 | [13 empty] | จัดจ้างเพิ่มเติม 2024 |  | Move-24 | Move-24 | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | bar: Q2 MAY to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | Integration with Loan Activity and Bank Status | TRI,CHIAN | PROJECT-M | - | Pilot | 0% | 0 | [13 empty] | จัดจ้างเพิ่มเติม 2024 |  | Move-24 | Move-24 | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
8 | PP26000-00-00 | Sales-Bot (สำหรับช่วยทำงานเก็บข้อมูลใน LineGroup ที่มีการคุยกับธนาคาร) |  | KARN,TRI | PROJECT-XL | - | New | 0% | 0 | [14 empty] | ITD |  |  | ประชุม scope งานร่วมกับ senx แล้ว ซึ่ง ทาง Senx จะทำแผนงานการดำเนินโครงการมาเสนอ | ประชุม scope งานร่วมกับ senx แล้ว ซึ่ง ทาง Senx จะทำแผนงานการดำเนินโครงการมาเสนอ | จะต้องทำแผนงาน และจัดลำดับโครงการก่อนหลัง ภายใน 15 Mar | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | Final Features ทั้งหมดให้กับทีม SenX Digital วันอังคารที่ 23 | Final Features ทั้งหมดให้กับทีม SenX Digital วันอังคารที่ 23 | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update |  | x | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
| PP26000-00-00 |  | Sales-Bot | KARN,TRI | PROJECT-M | - | Pilot | 0% | 0 | [13 empty] | จัดจ้างเพิ่มเติม 2024 |  | Move-24 | Move-24 | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
9 | PP26000-00-00 | Pricing Management , Audit with AI |  |  | PROJECT-XL | - | New | 0% | 0 | [14 empty] | ITD |  |  | ประชุม scope งานร่วมกับ senx แล้ว ซึ่ง ทาง Senx จะทำแผนงานการดำเนินโครงการมาเสนอ | ประชุม scope งานร่วมกับ senx แล้ว ซึ่ง ทาง Senx จะทำแผนงานการดำเนินโครงการมาเสนอ | จะต้องทำแผนงาน และจัดลำดับโครงการก่อนหลัง ภายใน 15 Mar | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | Final Features ทั้งหมดให้กับทีม SenX Digital วันอังคารที่ 23 | Final Features ทั้งหมดให้กับทีม SenX Digital วันอังคารที่ 23 | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update |  | x | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
| PP26000-00-00 |  | Price Management System | TRI | PROJECT-M | - | Pilot | 0% | 0 | [13 empty] | จัดจ้างเพิ่มเติม 2024 |  | Move-24 | Move-24 | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | bar: Q3 JUL to Q3 SEP
| PP26000-00-00 |  | Workflow Pricing Approval | TRI | PROJECT-M | - | Pilot | 0% | 0 | [13 empty] | จัดจ้างเพิ่มเติม 2024 |  | Move-24 | Move-24 | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | bar: Q3 JUL to Q3 SEP
| PP26000-00-00 |  | Price Analysis with AI / Dashboard / Alert | TRI,KARN | PROJECT-M | - | Pilot | 0% | 0 | [13 empty] | จัดจ้างเพิ่มเติม 2024 |  | Move-24 | Move-24 | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | จะปรับปรุงเรื่องนี้เป็น function ย่อยใน CDP software | bar: Q4 OCT to Q4 DEC
10 | PP26000-00-00 | REM LivNex/RentNex Improvement 2026 |  |  |  | - |  | 0% | 0
| PP26000-00-00 |  | REM-Livnex ตารางเข้าตรวจสภาพห้อง | TRI,NA | PROJECT-XL | - | New | 0% | 0 | [14 empty] | ITD |  |  | ประชุม scope งานร่วมกับ senx แล้ว ซึ่ง ทาง Senx จะทำแผนงานการดำเนินโครงการมาเสนอ | ประชุม scope งานร่วมกับ senx แล้ว ซึ่ง ทาง Senx จะทำแผนงานการดำเนินโครงการมาเสนอ | จะต้องทำแผนงาน และจัดลำดับโครงการก่อนหลัง ภายใน 15 Mar | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | Final Features ทั้งหมดให้กับทีม SenX Digital วันอังคารที่ 23 | Final Features ทั้งหมดให้กับทีม SenX Digital วันอังคารที่ 23 | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update |  | x | bar: Q1 JAN to Q1 MAR
| PP26000-00-00 |  | LivNex/RentNex - Exit Process | TRI,NA | PROJECT-XL | - | New | 0% | 0 | [14 empty] | ITD |  |  | ประชุม scope งานร่วมกับ senx แล้ว ซึ่ง ทาง Senx จะทำแผนงานการดำเนินโครงการมาเสนอ | ประชุม scope งานร่วมกับ senx แล้ว ซึ่ง ทาง Senx จะทำแผนงานการดำเนินโครงการมาเสนอ | จะต้องทำแผนงาน และจัดลำดับโครงการก่อนหลัง ภายใน 15 Mar | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | Final Features ทั้งหมดให้กับทีม SenX Digital วันอังคารที่ 23 | Final Features ทั้งหมดให้กับทีม SenX Digital วันอังคารที่ 23 | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update |  | x | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | Samrtify Order on REM LivNex | TRI,NA | PROJECT-XL | - | New | 0% | 0 | [14 empty] | ITD |  |  | ประชุม scope งานร่วมกับ senx แล้ว ซึ่ง ทาง Senx จะทำแผนงานการดำเนินโครงการมาเสนอ | ประชุม scope งานร่วมกับ senx แล้ว ซึ่ง ทาง Senx จะทำแผนงานการดำเนินโครงการมาเสนอ | จะต้องทำแผนงาน และจัดลำดับโครงการก่อนหลัง ภายใน 15 Mar | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | Final Features ทั้งหมดให้กับทีม SenX Digital วันอังคารที่ 23 | Final Features ทั้งหมดให้กับทีม SenX Digital วันอังคารที่ 23 | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update |  | x | bar: Q2 APR to Q2 JUN
11 | PP26000-00-00 | Referral - RentNex,LivNex |  |  | PROJECT-XL | - | New | 0% | 0 | [14 empty] | ITD |  |  | ประชุม scope งานร่วมกับ senx แล้ว ซึ่ง ทาง Senx จะทำแผนงานการดำเนินโครงการมาเสนอ | ประชุม scope งานร่วมกับ senx แล้ว ซึ่ง ทาง Senx จะทำแผนงานการดำเนินโครงการมาเสนอ | จะต้องทำแผนงาน และจัดลำดับโครงการก่อนหลัง ภายใน 15 Mar | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | Final Features ทั้งหมดให้กับทีม SenX Digital วันอังคารที่ 23 | Final Features ทั้งหมดให้กับทีม SenX Digital วันอังคารที่ 23 | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update |  | x
| PP26000-00-00 |  | Friend Get Friends | KARN,TRI |  | - |  | 0% | 0 | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | SENA Agent Portal | KARN,TRI | PROJECT-XL | - | New | 0% | 0 | [14 empty] | ITD |  |  | ประชุม scope งานร่วมกับ senx แล้ว ซึ่ง ทาง Senx จะทำแผนงานการดำเนินโครงการมาเสนอ | ประชุม scope งานร่วมกับ senx แล้ว ซึ่ง ทาง Senx จะทำแผนงานการดำเนินโครงการมาเสนอ | จะต้องทำแผนงาน และจัดลำดับโครงการก่อนหลัง ภายใน 15 Mar | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | Final Features ทั้งหมดให้กับทีม SenX Digital วันอังคารที่ 23 | Final Features ทั้งหมดให้กับทีม SenX Digital วันอังคารที่ 23 | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update |  | x | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
12 | PP26000-00-00 | Sales-Kit + AI |  |  | PROJECT-XL | - | New | 0% | 0 | [14 empty] | ITD |  |  | ประชุม scope งานร่วมกับ senx แล้ว ซึ่ง ทาง Senx จะทำแผนงานการดำเนินโครงการมาเสนอ | ประชุม scope งานร่วมกับ senx แล้ว ซึ่ง ทาง Senx จะทำแผนงานการดำเนินโครงการมาเสนอ | จะต้องทำแผนงาน และจัดลำดับโครงการก่อนหลัง ภายใน 15 Mar | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | Final Features ทั้งหมดให้กับทีม SenX Digital วันอังคารที่ 23 | Final Features ทั้งหมดให้กับทีม SenX Digital วันอังคารที่ 23 | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update |  | x | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | Sales - ToDo(REM) | KARN,CHAI,TRI |  | - |  | 0% | 0 | bar: Q1 JAN to Q1 MAR
| PP26000-00-00 |  | Sales - Dashboard (Performance) | KARN,CHAI,TRI |  | - |  | 0% | 0 | bar: Q1 JAN to Q1 MAR
| PP26000-00-00 |  | Sales - ToDo(LivNex,RentNex,Smartify) | KARN,CHAI,TRI |  | - |  | 0% | 0 | bar: Q1 MAR to Q2 JUN
13 | PP26000-00-00 | REM Improvement |  |  |  | - |  | 0% | 0
| PP26000-00-00 |  | AI - Auto split customer documents | KARN,TRI |  | - |  | 0% | 0 | bar: Q1 JAN to Q1 MAR
| PP26000-00-00 |  | AI - Sales Activity Analysis | KARN,TRI |  | - |  | 0% | 0 | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
2027 | PP26000-00-00 |  | AI - Sales process automations | KARN,TRI |  | - |  | 0% | 0
14 | PP26000-00-00 | SENA Cashless Journey |  |  |  | - |  | 0% | 0
| PP26000-00-00 |  | Web Payment Gateway & Integration with SENA360 | KARN,TRI |  | - |  | 0% | 0 | bar: Q2 APR to Q2 JUN; Q4 OCT to Q4 DEC
15 | PP26000-00-00 | E-Constract |  |  |  | - |  | 0% | 0 | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | E-Contract for Real Estate | TRI |  | - |  | 0% | 0 | bar: Q1 JAN to Q1 MAR
| PP26000-00-00 |  | E-Contract for RentNex | TRI |  | - |  | 0% | 0 | bar: Q2 APR to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | E-Contract for LivNex | TRI |  | - |  | 0% | 0 | bar: Q2 APR to Q2 JUN
| JD | [5 empty] | x | 0% | [54 empty] | x
16 | PP26000-00-00 | วิเคราะสินเชื่อ ด้วย DATA, Rules , AI |  | KARN,TEAM | PROJECT-L | - | New | 0% | 0 | [13 empty] | จัดจ้างเพิ่มเติม 2025 | [39 empty] | x | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| SENA APPS | [5 empty] | x | 0% | [54 empty] | x
17 | PP26000-00-00 | SenProp Improvement 2025 |  |  | PROJECT-L | - | New | 0% | 0 | [13 empty] | จัดจ้างเพิ่มเติม 2025 | [39 empty] | x
| PP26000-00-00 |  | Batch 1 | KARN,TEAM | PROJECT-M | - | New | 0% | 0 | [17 empty] | ทำ 1 Report คือ daily report หลังจากคุณปราย ยุวธิดา ทดลองใช้ report แล้วแจ้งปรับแก้ไข design อีกครั้ง | ทำ 1 Report คือ daily report หลังจากคุณปราย ยุวธิดา ทดลองใช้ report แล้วแจ้งปรับแก้ไข design อีกครั้ง | ทำ 1 Report คือ daily report หลังจากคุณปราย ยุวธิดา ทดลองใช้ report แล้วแจ้งปรับแก้ไข design อีกครั้ง | ทำ 1 Report คือ daily report หลังจากคุณปราย ยุวธิดา ทดลองใช้ report แล้วแจ้งปรับแก้ไข design อีกครั้ง | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง 29 Mar | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง 9 Apr | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง 9 Apr | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง 19 Apr | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง 5 May | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง 10 May | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง 10 May | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง (หลังจากขึ้น LivNex เรียบร้อย) | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง (หลังจากขึ้น LivNex เรียบร้อย) | แจ้งให้คุณปรายทดสอบ วันที่ 31 May | แจ้งให้คุณปรายทดสอบ วันที่ 31 May --> 14 June | แจ้งให้คุณปรายทดสอบ วันที่ 31 May --> 14 June | แจ้งให้คุณปรายทดสอบแล้ว รอ Feedback | แจ้งให้คุณปรายทดสอบแล้ว มี Feedback กลับมาและรอแก้ไข | แจ้งให้คุณปรายทดสอบแล้ว มี Feedback กลับมาและรอแก้ไข | แจ้งให้คุณปรายทดสอบแล้ว มี Feedback กลับมาและรอแก้ไข | แจ้งให้คุณปรายทดสอบแล้ว มี Feedback กลับมาและรอแก้ไข | แจ้งให้คุณปรายทดสอบแล้ว มี Feedback กลับมาและรอแก้ไข | แจ้งให้คุณปรายทดสอบแล้ว มี Feedback กลับมาและรอแก้ไข | ทำการแก้ไขตามที่ได้รับ Feedback จาก User | อยู่ระหว่างตรวจสอบซึ่งจะส่งานภายใน 13 Sep | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | Golive เดือนตุลาคม | Golive เดือนตุลาคม | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | Batch 1 | KARN,TEAM | PROJECT-M | - | New | 0% | 0 | [17 empty] | ทำ 1 Report คือ daily report หลังจากคุณปราย ยุวธิดา ทดลองใช้ report แล้วแจ้งปรับแก้ไข design อีกครั้ง | ทำ 1 Report คือ daily report หลังจากคุณปราย ยุวธิดา ทดลองใช้ report แล้วแจ้งปรับแก้ไข design อีกครั้ง | ทำ 1 Report คือ daily report หลังจากคุณปราย ยุวธิดา ทดลองใช้ report แล้วแจ้งปรับแก้ไข design อีกครั้ง | ทำ 1 Report คือ daily report หลังจากคุณปราย ยุวธิดา ทดลองใช้ report แล้วแจ้งปรับแก้ไข design อีกครั้ง | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง 29 Mar | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง 9 Apr | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง 9 Apr | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง 19 Apr | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง 5 May | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง 10 May | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง 10 May | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง (หลังจากขึ้น LivNex เรียบร้อย) | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง (หลังจากขึ้น LivNex เรียบร้อย) | แจ้งให้คุณปรายทดสอบ วันที่ 31 May | แจ้งให้คุณปรายทดสอบ วันที่ 31 May --> 14 June | แจ้งให้คุณปรายทดสอบ วันที่ 31 May --> 14 June | แจ้งให้คุณปรายทดสอบแล้ว รอ Feedback | แจ้งให้คุณปรายทดสอบแล้ว มี Feedback กลับมาและรอแก้ไข | แจ้งให้คุณปรายทดสอบแล้ว มี Feedback กลับมาและรอแก้ไข | แจ้งให้คุณปรายทดสอบแล้ว มี Feedback กลับมาและรอแก้ไข | แจ้งให้คุณปรายทดสอบแล้ว มี Feedback กลับมาและรอแก้ไข | แจ้งให้คุณปรายทดสอบแล้ว มี Feedback กลับมาและรอแก้ไข | แจ้งให้คุณปรายทดสอบแล้ว มี Feedback กลับมาและรอแก้ไข | ทำการแก้ไขตามที่ได้รับ Feedback จาก User | อยู่ระหว่างตรวจสอบซึ่งจะส่งานภายใน 13 Sep | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | Golive เดือนตุลาคม | Golive เดือนตุลาคม | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
18 | PP26000-00-00 | SENA 360 Revamp2025 |  |  | PROJECT-L | - | New | 0% | 0 | [13 empty] | จัดจ้างเพิ่มเติม 2025 | [39 empty] | x | x
| PP26000-00-00 |  | SENA 360 Revamp Projects | KARN,TEAM | PROJECT-M | - | New | 0% | 0 | [17 empty] | ทำ 1 Report คือ daily report หลังจากคุณปราย ยุวธิดา ทดลองใช้ report แล้วแจ้งปรับแก้ไข design อีกครั้ง | ทำ 1 Report คือ daily report หลังจากคุณปราย ยุวธิดา ทดลองใช้ report แล้วแจ้งปรับแก้ไข design อีกครั้ง | ทำ 1 Report คือ daily report หลังจากคุณปราย ยุวธิดา ทดลองใช้ report แล้วแจ้งปรับแก้ไข design อีกครั้ง | ทำ 1 Report คือ daily report หลังจากคุณปราย ยุวธิดา ทดลองใช้ report แล้วแจ้งปรับแก้ไข design อีกครั้ง | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง 29 Mar | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง 9 Apr | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง 9 Apr | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง 19 Apr | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง 5 May | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง 10 May | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง 10 May | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง (หลังจากขึ้น LivNex เรียบร้อย) | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง (หลังจากขึ้น LivNex เรียบร้อย) | แจ้งให้คุณปรายทดสอบ วันที่ 31 May | แจ้งให้คุณปรายทดสอบ วันที่ 31 May --> 14 June | แจ้งให้คุณปรายทดสอบ วันที่ 31 May --> 14 June | แจ้งให้คุณปรายทดสอบแล้ว รอ Feedback | แจ้งให้คุณปรายทดสอบแล้ว มี Feedback กลับมาและรอแก้ไข | แจ้งให้คุณปรายทดสอบแล้ว มี Feedback กลับมาและรอแก้ไข | แจ้งให้คุณปรายทดสอบแล้ว มี Feedback กลับมาและรอแก้ไข | แจ้งให้คุณปรายทดสอบแล้ว มี Feedback กลับมาและรอแก้ไข | แจ้งให้คุณปรายทดสอบแล้ว มี Feedback กลับมาและรอแก้ไข | แจ้งให้คุณปรายทดสอบแล้ว มี Feedback กลับมาและรอแก้ไข | ทำการแก้ไขตามที่ได้รับ Feedback จาก User | อยู่ระหว่างตรวจสอบซึ่งจะส่งานภายใน 13 Sep | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | Golive เดือนตุลาคม | Golive เดือนตุลาคม | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | SENA Agent Portal | KARN,TEAM | PROJECT-M | - | New | 0% | 0 | [17 empty] | ทำ 1 Report คือ daily report หลังจากคุณปราย ยุวธิดา ทดลองใช้ report แล้วแจ้งปรับแก้ไข design อีกครั้ง | ทำ 1 Report คือ daily report หลังจากคุณปราย ยุวธิดา ทดลองใช้ report แล้วแจ้งปรับแก้ไข design อีกครั้ง | ทำ 1 Report คือ daily report หลังจากคุณปราย ยุวธิดา ทดลองใช้ report แล้วแจ้งปรับแก้ไข design อีกครั้ง | ทำ 1 Report คือ daily report หลังจากคุณปราย ยุวธิดา ทดลองใช้ report แล้วแจ้งปรับแก้ไข design อีกครั้ง | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง 29 Mar | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง 9 Apr | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง 9 Apr | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง 19 Apr | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง 5 May | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง 10 May | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง 10 May | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง (หลังจากขึ้น LivNex เรียบร้อย) | แก้ไขหลังจากรับ comment จากคุณปราย จะส่งให้ทดสอบอีกครั้ง (หลังจากขึ้น LivNex เรียบร้อย) | แจ้งให้คุณปรายทดสอบ วันที่ 31 May | แจ้งให้คุณปรายทดสอบ วันที่ 31 May --> 14 June | แจ้งให้คุณปรายทดสอบ วันที่ 31 May --> 14 June | แจ้งให้คุณปรายทดสอบแล้ว รอ Feedback | แจ้งให้คุณปรายทดสอบแล้ว มี Feedback กลับมาและรอแก้ไข | แจ้งให้คุณปรายทดสอบแล้ว มี Feedback กลับมาและรอแก้ไข | แจ้งให้คุณปรายทดสอบแล้ว มี Feedback กลับมาและรอแก้ไข | แจ้งให้คุณปรายทดสอบแล้ว มี Feedback กลับมาและรอแก้ไข | แจ้งให้คุณปรายทดสอบแล้ว มี Feedback กลับมาและรอแก้ไข | แจ้งให้คุณปรายทดสอบแล้ว มี Feedback กลับมาและรอแก้ไข | ทำการแก้ไขตามที่ได้รับ Feedback จาก User | อยู่ระหว่างตรวจสอบซึ่งจะส่งานภายใน 13 Sep | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | vendor แก้ไขกลับมาให้ วันที่ 11 Sep ขณะนี้รอ user confirm ความถูกต้อง | Golive เดือนตุลาคม | Golive เดือนตุลาคม | bar: Q3 JUL to Q3 SEP
| PP26000-00-00 |  | SENA 360 for Cashless payment | KARN,TEAM |  | - |  | 0% | 0 | bar: Q3 JUL to Q3 SEP
19 | PP26000-00-00 | SENA RentNex Application |  |  | PROJECT-XL | - | New | 0% | 0 | [13 empty] | จัดจ้างเพิ่มเติม 2025 | Digital Team |  |  | ประชุม scope งานร่วมกับ senx แล้ว ซึ่ง ทาง Senx จะทำแผนงานการดำเนินโครงการมาเสนอ | ประชุม scope งานร่วมกับ senx แล้ว ซึ่ง ทาง Senx จะทำแผนงานการดำเนินโครงการมาเสนอ | จะต้องทำแผนงาน และจัดลำดับโครงการก่อนหลัง ภายใน 15 Mar | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | Final Features ทั้งหมดให้กับทีม SenX Digital วันอังคารที่ 23 | Final Features ทั้งหมดให้กับทีม SenX Digital วันอังคารที่ 23 | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update |  | x
| PP26000-00-00 |  | SENA RentNex App (Customer self service) | KARN,TEAM |  | - |  | 0% | 0 | bar: Q1 JAN to Q3 SEP
| PP26000-00-00 |  | APP สำหรับส่งมอบห้อง RentNex (Scan ทรัพย์สินในห้อง) | KARN,TEAM |  | - |  | 0% | 0 | bar: Q1 JAN to Q3 SEP
| DATA ANALYTICS / BI REPORT / DASHBOARD | [5 empty] | x | 0% | [54 empty] | x | x
20 | PP26000-00-00 | Master Customer Profiles & Customer Single View |  |  | PROJECT-XL | - | New | 0% | 0 | [14 empty] | ITD |  |  | ประชุม scope งานร่วมกับ senx แล้ว ซึ่ง ทาง Senx จะทำแผนงานการดำเนินโครงการมาเสนอ | ประชุม scope งานร่วมกับ senx แล้ว ซึ่ง ทาง Senx จะทำแผนงานการดำเนินโครงการมาเสนอ | จะต้องทำแผนงาน และจัดลำดับโครงการก่อนหลัง ภายใน 15 Mar | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | Final Features ทั้งหมดให้กับทีม SenX Digital วันอังคารที่ 23 | Final Features ทั้งหมดให้กับทีม SenX Digital วันอังคารที่ 23 | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update |  | x | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | Customer Single View | TRI |  | - |  | 0% | 0 | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ให้เรียกใช้งาน Customer Single View | TRI |  | - |  | 0% | 0 | bar: Q2 APR to Q2 JUN
21 | PP26000-00-00 | Product Single View |  |  | PROJECT-XL | - | New | 0% | 0 | [14 empty] | ITD |  |  | ประชุม scope งานร่วมกับ senx แล้ว ซึ่ง ทาง Senx จะทำแผนงานการดำเนินโครงการมาเสนอ | ประชุม scope งานร่วมกับ senx แล้ว ซึ่ง ทาง Senx จะทำแผนงานการดำเนินโครงการมาเสนอ | จะต้องทำแผนงาน และจัดลำดับโครงการก่อนหลัง ภายใน 15 Mar | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | Final Features ทั้งหมดให้กับทีม SenX Digital วันอังคารที่ 23 | Final Features ทั้งหมดให้กับทีม SenX Digital วันอังคารที่ 23 | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update | ให้พี่เชียร Update |  | x | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
| PP26000-00-00 |  | Product Single View / Housing Traceability | CHIAN |  | - |  | 0% | 0 | bar: Q3 JUL to Q3 SEP
| PP26000-00-00 |  | SENA Warranty Center | KARN,TEAM |  | - |  | 0% | 0 | bar: Q1 JAN to Q1 MAR; Q3 JUL to Q4 DEC
| PP26000-00-00 | SenX Dashboard |  | KARN,TEAM |  | - |  | 0% | 0 | bar: Q1 JAN to Q1 MAR
| CORPORATE SUPPORT | [5 empty] | x | 0% | [55 empty] | x
22 | PP26000-00-00 | CMS-POJJAMAN 2026 |  | OHM,KE,MO | PROJECT-XL | - | Implementation | 0% | 0 | [13 empty] | 17.1M | BUILKONE | อยู่ระหว่างเก็บ Requirement จาก 25 Task เก็บได้แล้ว 20 Task คิดเป็น 82% ของงาน Get Requirement ทั้งหมด | อยู่ระหว่างเก็บ Requirement จาก 25 Task เก็บได้แล้ว 22 Task คิดเป็น 88% ของงาน Get Requirement ทั้งหมด | [15 empty] | เตรียม UAT 17 - 25 June | เตรียม UAT 17 - 25 June | อยู่ระหว่างทำ UAT และมีแผน Golive 7 July pilot 3 โครงการ ก่อน | อยู่ระหว่างทำ UAT และมีแผน Golive 7 July pilot 3 โครงการ ก่อน | อยู่ระหว่างทำ UAT และมีแผน Golive 7 July pilot 3 โครงการ ก่อน | อยู่ระหว่างทำ UAT และมีแผน Golive 7 July pilot 3 โครงการ ก่อน | อยู่ระหว่างทำ UAT และมีแผน Golive 7 July pilot 3 โครงการ ก่อน | อยู่ระหว่างทำ UAT และมีแผน Golive 7 July pilot 3 โครงการ ก่อน | อยู่ระหว่างทำ UAT และมีแผน Golive 7 July pilot 3 โครงการ ก่อน | อยู่ระหว่างทำ UAT และมีแผน Golive 7 July pilot 3 โครงการ ก่อน | อยู่ระหว่างทำ UAT และมีแผน Golive 7 July pilot 3 โครงการ ก่อน | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | x | x
| PP26000-00-00 |  | Golive - HHP32,HHP35,HHP36,HHP37 (7 โครงการ - อยู่ระหว่างก่อสร้าง) | OHM,KE,MO | PROJECT-XL | - | Implementation | 0% | 0 | [13 empty] | 17.1M | BUILKONE | อยู่ระหว่างเก็บ Requirement จาก 25 Task เก็บได้แล้ว 20 Task คิดเป็น 82% ของงาน Get Requirement ทั้งหมด | อยู่ระหว่างเก็บ Requirement จาก 25 Task เก็บได้แล้ว 22 Task คิดเป็น 88% ของงาน Get Requirement ทั้งหมด | [15 empty] | เตรียม UAT 17 - 25 June | เตรียม UAT 17 - 25 June | อยู่ระหว่างทำ UAT และมีแผน Golive 7 July pilot 3 โครงการ ก่อน | อยู่ระหว่างทำ UAT และมีแผน Golive 7 July pilot 3 โครงการ ก่อน | อยู่ระหว่างทำ UAT และมีแผน Golive 7 July pilot 3 โครงการ ก่อน | อยู่ระหว่างทำ UAT และมีแผน Golive 7 July pilot 3 โครงการ ก่อน | อยู่ระหว่างทำ UAT และมีแผน Golive 7 July pilot 3 โครงการ ก่อน | อยู่ระหว่างทำ UAT และมีแผน Golive 7 July pilot 3 โครงการ ก่อน | อยู่ระหว่างทำ UAT และมีแผน Golive 7 July pilot 3 โครงการ ก่อน | อยู่ระหว่างทำ UAT และมีแผน Golive 7 July pilot 3 โครงการ ก่อน | อยู่ระหว่างทำ UAT และมีแผน Golive 7 July pilot 3 โครงการ ก่อน | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | bar: Q1 JAN to Q1 MAR
| PP26000-00-00 |  | Golive - HHP9 , HHP4,HHP7,HHP11,HHP16,HHP17,HHP19,HHP22,HHP23 (X โครงการ - ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว) | OHM,KE,MO | PROJECT-XL | - | Implementation | 0% | 0 | [13 empty] | 17.1M | BUILKONE | อยู่ระหว่างเก็บ Requirement จาก 25 Task เก็บได้แล้ว 20 Task คิดเป็น 82% ของงาน Get Requirement ทั้งหมด | อยู่ระหว่างเก็บ Requirement จาก 25 Task เก็บได้แล้ว 22 Task คิดเป็น 88% ของงาน Get Requirement ทั้งหมด | [15 empty] | เตรียม UAT 17 - 25 June | เตรียม UAT 17 - 25 June | อยู่ระหว่างทำ UAT และมีแผน Golive 7 July pilot 3 โครงการ ก่อน | อยู่ระหว่างทำ UAT และมีแผน Golive 7 July pilot 3 โครงการ ก่อน | อยู่ระหว่างทำ UAT และมีแผน Golive 7 July pilot 3 โครงการ ก่อน | อยู่ระหว่างทำ UAT และมีแผน Golive 7 July pilot 3 โครงการ ก่อน | อยู่ระหว่างทำ UAT และมีแผน Golive 7 July pilot 3 โครงการ ก่อน | อยู่ระหว่างทำ UAT และมีแผน Golive 7 July pilot 3 โครงการ ก่อน | อยู่ระหว่างทำ UAT และมีแผน Golive 7 July pilot 3 โครงการ ก่อน | อยู่ระหว่างทำ UAT และมีแผน Golive 7 July pilot 3 โครงการ ก่อน | อยู่ระหว่างทำ UAT และมีแผน Golive 7 July pilot 3 โครงการ ก่อน | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | เตรียมจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบหลัง Golive 2 โครงการ เดือน ตุลาคม | bar: Q1 MAR to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | Report คงค้างทั้งหมด (Before Jul,26) | OHM,CHIAN | PROJECT-S | - | Implementation | 0% | 0 | [13 empty] | จัดจ้างเพิ่มเติม 2024 | BUILKONE |  |  | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่เริ่ม | bar: Q1 JAN to Q1 MAR
| PP26000-00-00 |  | Automation with AI | TRI,FON | PROJECT-M | - | Implementation | 0% | 0 | [13 empty] | 1.0M | ICON |  |  | Golive Pilot 2 Feb และใช้ทุกโครงการ 1 Mar | Golive 1 Mar ทุกโครงการ | Golive 1 Mar ทุกโครงการ | Golive 1 Mar ทุกโครงการ | Golive 1 Mar ทุกโครงการ | Golive 1 Mar ทุกโครงการ | Golive 1 Mar ทุกโครงการ | Golive 1 Mar ทุกโครงการ / ปรับแก้ไขการบันทึกข้อมูลตาม Flow ใหม่ สอนการใช้งานวันนี้ 19/4/24 | Golive 1 Mar ทุกโครงการ / ปรับแก้ไขการบันทึกข้อมูลตาม Flow ใหม่ สอนการใช้งานวันนี้ 19/4/24 | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | จะต้อง confirm Scope เพื่อทำความเข้าใจ กับพี่เชียร อีกครั้ง | 29 May Demo ให้กับทีม SenX เรียบร้อย สัปดาห์หน้าเตรียม set up และสอนการใช้งาน | นัดอบรมการใช้งานในส่วนของ CRM ก่อนขาย ภายใน 14 June | นัดอบรมการใช้งานในส่วนของ CRM ก่อนขาย ภายใน 14 June | อบรมการใช้งานแล้ว 20 June | อบรมการใช้งานแล้ว 20 June | อบรมการใช้งานแล้ว 20 June | หลังจากอบรม ทราบว่ากระบวนการต่างกัน คือติดตั้งวันเดียวจบ จะต้องมีการประยุกต์ใช้งานโดยจะต้อง set listการเตรียมการ และนัดประชุมกันอีกครั้ง | หลังจากอบรม ทราบว่ากระบวนการต่างกัน คือติดตั้งวันเดียวจบ จะต้องมีการประยุกต์ใช้งานโดยจะต้อง set listการเตรียมการ และนัดประชุมกันอีกครั้ง | หลังจากอบรม ทราบว่ากระบวนการต่างกัน คือติดตั้งวันเดียวจบ จะต้องมีการประยุกต์ใช้งานโดยจะต้อง set listการเตรียมการ และนัดประชุมกันอีกครั้ง | หลังจากอบรม ทราบว่ากระบวนการต่างกัน คือติดตั้งวันเดียวจบ จะต้องมีการประยุกต์ใช้งานโดยจะต้อง set listการเตรียมการ และนัดประชุมกันอีกครั้ง | หลังจากอบรม ทราบว่ากระบวนการต่างกัน คือติดตั้งวันเดียวจบ จะต้องมีการประยุกต์ใช้งานโดยจะต้อง set listการเตรียมการ และนัดประชุมกันอีกครั้ง | หลังจากอบรม ทราบว่ากระบวนการต่างกัน คือติดตั้งวันเดียวจบ จะต้องมีการประยุกต์ใช้งานโดยจะต้อง set listการเตรียมการ และนัดประชุมกันอีกครั้ง | หลังจากอบรม ทราบว่ากระบวนการต่างกัน คือติดตั้งวันเดียวจบ จะต้องมีการประยุกต์ใช้งานโดยจะต้อง set listการเตรียมการ และนัดประชุมกันอีกครั้ง | หลังจากอบรม ทราบว่ากระบวนการต่างกัน คือติดตั้งวันเดียวจบ จะต้องมีการประยุกต์ใช้งานโดยจะต้อง set listการเตรียมการ และนัดประชุมกันอีกครั้ง | หลังจากอบรม ทราบว่ากระบวนการต่างกัน คือติดตั้งวันเดียวจบ จะต้องมีการประยุกต์ใช้งานโดยจะต้อง set listการเตรียมการ และนัดประชุมกันอีกครั้ง | หลังจากอบรม ทราบว่ากระบวนการต่างกัน คือติดตั้งวันเดียวจบ จะต้องมีการประยุกต์ใช้งานโดยจะต้อง set listการเตรียมการ และนัดประชุมกันอีกครั้ง | หลังจากอบรม ทราบว่ากระบวนการต่างกัน คือติดตั้งวันเดียวจบ จะต้องมีการประยุกต์ใช้งานโดยจะต้อง set listการเตรียมการ และนัดประชุมกันอีกครั้ง | หลังจากอบรม ทราบว่ากระบวนการต่างกัน คือติดตั้งวันเดียวจบ จะต้องมีการประยุกต์ใช้งานโดยจะต้อง set listการเตรียมการ และนัดประชุมกันอีกครั้ง | หลังจากอบรม ทราบว่ากระบวนการต่างกัน คือติดตั้งวันเดียวจบ จะต้องมีการประยุกต์ใช้งานโดยจะต้อง set listการเตรียมการ และนัดประชุมกันอีกครั้ง | หลังจากอบรม ทราบว่ากระบวนการต่างกัน คือติดตั้งวันเดียวจบ จะต้องมีการประยุกต์ใช้งานโดยจะต้อง set listการเตรียมการ และนัดประชุมกันอีกครั้ง | หลังจากอบรม ทราบว่ากระบวนการต่างกัน คือติดตั้งวันเดียวจบ จะต้องมีการประยุกต์ใช้งานโดยจะต้อง set listการเตรียมการ และนัดประชุมกันอีกครั้ง | หลังจากอบรม ทราบว่ากระบวนการต่างกัน คือติดตั้งวันเดียวจบ จะต้องมีการประยุกต์ใช้งานโดยจะต้อง set listการเตรียมการ และนัดประชุมกันอีกครั้ง | หลังจากอบรม ทราบว่ากระบวนการต่างกัน คือติดตั้งวันเดียวจบ จะต้องมีการประยุกต์ใช้งานโดยจะต้อง set listการเตรียมการ และนัดประชุมกันอีกครั้ง | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
23 | PP26000-00-00 | SENA AI Automation |  |  | PROJECT-L | - | New | 0% | 0 | [13 empty] | ITD | [40 empty] | x
| PP26000-00-00 |  | AR/AP Automation (ต่อเนื่อง) | KARN | PROJECT-L | - | New | 0% | 0 | [13 empty] | ITD | [40 empty] | x
| PP26000-00-00 |  | SenX ค่าส่วนกลาง | KARN | PROJECT-L | - | New | 0% | 0 | [13 empty] | ITD | [40 empty] | x
| PP26000-00-00 |  | BOQ Update เข้าระบบ CMS ด้วย AI | KARN | PROJECT-L | - | New | 0% | 0 | [13 empty] | ITD | [40 empty] | x | bar: Q1 MAR to Q2 APR
| PP26000-00-00 |  | ประสานงานราชการ FL.6 (มิเตอร์น้ำ-ไฟ,โฉนด,ทะเบียนบ้าน) -> REM | KARN | PROJECT-L | - | New | 0% | 0 | [13 empty] | ITD | [40 empty] | x | bar: Q2 APR to Q2 MAY
| PP26000-00-00 |  | AMS to CMS with AI | KARN | PROJECT-L | - | New | 0% | 0 | [13 empty] | ITD | [40 empty] | x | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
24 | PP26000-00-00 | ระบบคำนวนภาษีที่ดิน |  | JO |  | - |  | 0% | 0 | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
25 | PP26000-00-00 | ระบบตรวจนับทรัพทย์สินโครงการ - Mobile |  | JO |  | - |  | 0% | 0 | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
26 | PP26000-00-00 | ระบบบริหารห้องเช่าสำหรับ SENA Fast - Improvement 2026 |  | JO |  | - |  | 0% | 0 | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | ศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อนำเอามาใช้ร่วมกันกับ RentNex | JO |  | - |  | 0% | 0 | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
27 | PP26000-00-00 | Contract verification with AI (LAW) |  | CHIAN | PROJECT-L | - | New | 0% | 0 | [13 empty] | ITD | [40 empty] | x | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
28 | PP26000-00-00 | Corporate OKR System |  |  | PROJECT-L | - | New | 0% | 0 | [13 empty] | ITD | [40 empty] | x
| PP26000-00-00 |  | Cororate OKR/KPI (Continue) | NAN,TON |  | - |  | 0% | 0 | bar: Q1 JAN to Q1 MAR
| PP26000-00-00 |  | Center KPI | NAN,TON | PROJECT-L | - | New | 0% | 0 | [13 empty] | ITD | [40 empty] | x | bar: Q2 APR to Q3 SEP
| PP26000-00-00 |  | KPI-Performance พนักงานรายบุคคล OP1,OP2,OP3,OP4 | NAN,TON | PROJECT-L | - | New | 0% | 0 | [13 empty] | ITD | [40 empty] | x | bar: Q4 OCT to Q4 DEC
29 | PP26000-00-00 | ระบบบริหารค่าแรง - เพิ่มให้รองรับประกันสังคม |  | JO | PROJECT-S | HR | New | 0% | 0 | [13 empty] | 0 | ITD/VENDOR | Move-24 | Move-24 | vendor นำเสนอครบ 3 ราย อยู่ระหว่าง get requirment ภายในเพื่อจัดทำ POC | คาดว่าจะประชุม get req ทำ poc ได้ 12 Mar | 13 Mar ประชุมทีมเพื่อหา process ที่จะส่งให้ vendor ทำ POC | หลังจากประชุมทีมวันที่13Mar แล้ว จะต้องหากระบวนการใหม่เพื่อทำ POC เนื่องจากกระบวนการทำงบ Consolidate จะได้รับการแก้ไขให้สามารถทำได้เร็วขึ้นเมื่อใช้ระบบ CMS ดังนั้น ต้องหากระบวนการใหม่ที่เหมาะสมในการทำ RPA อีกที | หลังจากประชุมทีมวันที่13Mar แล้ว จะต้องหากระบวนการใหม่เพื่อทำ POC เนื่องจากกระบวนการทำงบ Consolidate จะได้รับการแก้ไขให้สามารถทำได้เร็วขึ้นเมื่อใช้ระบบ CMS ดังนั้น ต้องหากระบวนการใหม่ที่เหมาะสมในการทำ RPA อีกที | จะต้องประชุมกับ ฝ่าย HR เพราะคาดว่าจะมีกระบวนการที่สามารถใช้งาน RPA ช่วยงานได้ในบางกระบวนการ | จะต้องประชุมกับ ฝ่าย HR เพราะคาดว่าจะมีกระบวนการที่สามารถใช้งาน RPA ช่วยงานได้ในบางกระบวนการ | จะต้องประชุมกับ ฝ่าย HR เพราะคาดว่าจะมีกระบวนการที่สามารถใช้งาน RPA ช่วยงานได้ในบางกระบวนการ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ |  |  | x | bar: Q1 JAN to Q1 MAR; Q3 JUL to Q4 DEC
| SEN X | [5 empty] | x | 0% | [56 empty] | x
30 | PP26000-00-00 | SenX Complain Management and Analysis with AI |  |  | PROJECT-S | - | New | 0% | 0 | [13 empty] | จัดจ้างเพิ่มเติม 2025 |  | Move-24 | Move-24 | vendor นำเสนอครบ 3 ราย อยู่ระหว่าง get requirment ภายในเพื่อจัดทำ POC | คาดว่าจะประชุม get req ทำ poc ได้ 12 Mar | 13 Mar ประชุมทีมเพื่อหา process ที่จะส่งให้ vendor ทำ POC | หลังจากประชุมทีมวันที่13Mar แล้ว จะต้องหากระบวนการใหม่เพื่อทำ POC เนื่องจากกระบวนการทำงบ Consolidate จะได้รับการแก้ไขให้สามารถทำได้เร็วขึ้นเมื่อใช้ระบบ CMS ดังนั้น ต้องหากระบวนการใหม่ที่เหมาะสมในการทำ RPA อีกที | หลังจากประชุมทีมวันที่13Mar แล้ว จะต้องหากระบวนการใหม่เพื่อทำ POC เนื่องจากกระบวนการทำงบ Consolidate จะได้รับการแก้ไขให้สามารถทำได้เร็วขึ้นเมื่อใช้ระบบ CMS ดังนั้น ต้องหากระบวนการใหม่ที่เหมาะสมในการทำ RPA อีกที | จะต้องประชุมกับ ฝ่าย HR เพราะคาดว่าจะมีกระบวนการที่สามารถใช้งาน RPA ช่วยงานได้ในบางกระบวนการ | จะต้องประชุมกับ ฝ่าย HR เพราะคาดว่าจะมีกระบวนการที่สามารถใช้งาน RPA ช่วยงานได้ในบางกระบวนการ | จะต้องประชุมกับ ฝ่าย HR เพราะคาดว่าจะมีกระบวนการที่สามารถใช้งาน RPA ช่วยงานได้ในบางกระบวนการ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ |  |  | x
| PP26000-00-00 |  | Merge ทุก Channel แยก Category อัตโนมัติ ด้วย AI | KARN,POK | PROJECT-S | - | New | 0% | 0 | [13 empty] | 0 | ITD/VENDOR | Move-24 | Move-24 | vendor นำเสนอครบ 3 ราย อยู่ระหว่าง get requirment ภายในเพื่อจัดทำ POC | คาดว่าจะประชุม get req ทำ poc ได้ 12 Mar | 13 Mar ประชุมทีมเพื่อหา process ที่จะส่งให้ vendor ทำ POC | หลังจากประชุมทีมวันที่13Mar แล้ว จะต้องหากระบวนการใหม่เพื่อทำ POC เนื่องจากกระบวนการทำงบ Consolidate จะได้รับการแก้ไขให้สามารถทำได้เร็วขึ้นเมื่อใช้ระบบ CMS ดังนั้น ต้องหากระบวนการใหม่ที่เหมาะสมในการทำ RPA อีกที | หลังจากประชุมทีมวันที่13Mar แล้ว จะต้องหากระบวนการใหม่เพื่อทำ POC เนื่องจากกระบวนการทำงบ Consolidate จะได้รับการแก้ไขให้สามารถทำได้เร็วขึ้นเมื่อใช้ระบบ CMS ดังนั้น ต้องหากระบวนการใหม่ที่เหมาะสมในการทำ RPA อีกที | จะต้องประชุมกับ ฝ่าย HR เพราะคาดว่าจะมีกระบวนการที่สามารถใช้งาน RPA ช่วยงานได้ในบางกระบวนการ | จะต้องประชุมกับ ฝ่าย HR เพราะคาดว่าจะมีกระบวนการที่สามารถใช้งาน RPA ช่วยงานได้ในบางกระบวนการ | จะต้องประชุมกับ ฝ่าย HR เพราะคาดว่าจะมีกระบวนการที่สามารถใช้งาน RPA ช่วยงานได้ในบางกระบวนการ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ |  |  | x | bar: Q1 JAN to Q1 FEB
| PP26000-00-00 |  | Integration to Construction Quality Tracking Process (งานซ่อมส่วนกลาง) | KARN,POK | PROJECT-S | - | New | 0% | 0 | [13 empty] | 0 | ITD/VENDOR | Move-24 | Move-24 | vendor นำเสนอครบ 3 ราย อยู่ระหว่าง get requirment ภายในเพื่อจัดทำ POC | คาดว่าจะประชุม get req ทำ poc ได้ 12 Mar | 13 Mar ประชุมทีมเพื่อหา process ที่จะส่งให้ vendor ทำ POC | หลังจากประชุมทีมวันที่13Mar แล้ว จะต้องหากระบวนการใหม่เพื่อทำ POC เนื่องจากกระบวนการทำงบ Consolidate จะได้รับการแก้ไขให้สามารถทำได้เร็วขึ้นเมื่อใช้ระบบ CMS ดังนั้น ต้องหากระบวนการใหม่ที่เหมาะสมในการทำ RPA อีกที | หลังจากประชุมทีมวันที่13Mar แล้ว จะต้องหากระบวนการใหม่เพื่อทำ POC เนื่องจากกระบวนการทำงบ Consolidate จะได้รับการแก้ไขให้สามารถทำได้เร็วขึ้นเมื่อใช้ระบบ CMS ดังนั้น ต้องหากระบวนการใหม่ที่เหมาะสมในการทำ RPA อีกที | จะต้องประชุมกับ ฝ่าย HR เพราะคาดว่าจะมีกระบวนการที่สามารถใช้งาน RPA ช่วยงานได้ในบางกระบวนการ | จะต้องประชุมกับ ฝ่าย HR เพราะคาดว่าจะมีกระบวนการที่สามารถใช้งาน RPA ช่วยงานได้ในบางกระบวนการ | จะต้องประชุมกับ ฝ่าย HR เพราะคาดว่าจะมีกระบวนการที่สามารถใช้งาน RPA ช่วยงานได้ในบางกระบวนการ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ |  |  | x | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
| PP26000-00-00 |  | Report/Dashboard | KARN,POK | PROJECT-S | - | New | 0% | 0 | [13 empty] | 0 | ITD/VENDOR | Move-24 | Move-24 | vendor นำเสนอครบ 3 ราย อยู่ระหว่าง get requirment ภายในเพื่อจัดทำ POC | คาดว่าจะประชุม get req ทำ poc ได้ 12 Mar | 13 Mar ประชุมทีมเพื่อหา process ที่จะส่งให้ vendor ทำ POC | หลังจากประชุมทีมวันที่13Mar แล้ว จะต้องหากระบวนการใหม่เพื่อทำ POC เนื่องจากกระบวนการทำงบ Consolidate จะได้รับการแก้ไขให้สามารถทำได้เร็วขึ้นเมื่อใช้ระบบ CMS ดังนั้น ต้องหากระบวนการใหม่ที่เหมาะสมในการทำ RPA อีกที | หลังจากประชุมทีมวันที่13Mar แล้ว จะต้องหากระบวนการใหม่เพื่อทำ POC เนื่องจากกระบวนการทำงบ Consolidate จะได้รับการแก้ไขให้สามารถทำได้เร็วขึ้นเมื่อใช้ระบบ CMS ดังนั้น ต้องหากระบวนการใหม่ที่เหมาะสมในการทำ RPA อีกที | จะต้องประชุมกับ ฝ่าย HR เพราะคาดว่าจะมีกระบวนการที่สามารถใช้งาน RPA ช่วยงานได้ในบางกระบวนการ | จะต้องประชุมกับ ฝ่าย HR เพราะคาดว่าจะมีกระบวนการที่สามารถใช้งาน RPA ช่วยงานได้ในบางกระบวนการ | จะต้องประชุมกับ ฝ่าย HR เพราะคาดว่าจะมีกระบวนการที่สามารถใช้งาน RPA ช่วยงานได้ในบางกระบวนการ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ |  |  | x | bar: Q2 APR to Q3 SEP
31 | PP26000-00-00 | Site Servey Checklist |  | KARN,POK |  | - |  | 0% | 0 | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
32 | PP26000-00-00 | SenX-Bot (สำหรับช่วยทำงานเก็บข้อมูลใน LineGroup ที่มีการคุยกัน) |  | KARN,POK |  | - |  | 0% | 0 | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | SenX-Bot | KARN,POK | PROJECT-S | - | New | 0% | 0 | [13 empty] | 0 | ITD/VENDOR | Move-24 | Move-24 | vendor นำเสนอครบ 3 ราย อยู่ระหว่าง get requirment ภายในเพื่อจัดทำ POC | คาดว่าจะประชุม get req ทำ poc ได้ 12 Mar | 13 Mar ประชุมทีมเพื่อหา process ที่จะส่งให้ vendor ทำ POC | หลังจากประชุมทีมวันที่13Mar แล้ว จะต้องหากระบวนการใหม่เพื่อทำ POC เนื่องจากกระบวนการทำงบ Consolidate จะได้รับการแก้ไขให้สามารถทำได้เร็วขึ้นเมื่อใช้ระบบ CMS ดังนั้น ต้องหากระบวนการใหม่ที่เหมาะสมในการทำ RPA อีกที | หลังจากประชุมทีมวันที่13Mar แล้ว จะต้องหากระบวนการใหม่เพื่อทำ POC เนื่องจากกระบวนการทำงบ Consolidate จะได้รับการแก้ไขให้สามารถทำได้เร็วขึ้นเมื่อใช้ระบบ CMS ดังนั้น ต้องหากระบวนการใหม่ที่เหมาะสมในการทำ RPA อีกที | จะต้องประชุมกับ ฝ่าย HR เพราะคาดว่าจะมีกระบวนการที่สามารถใช้งาน RPA ช่วยงานได้ในบางกระบวนการ | จะต้องประชุมกับ ฝ่าย HR เพราะคาดว่าจะมีกระบวนการที่สามารถใช้งาน RPA ช่วยงานได้ในบางกระบวนการ | จะต้องประชุมกับ ฝ่าย HR เพราะคาดว่าจะมีกระบวนการที่สามารถใช้งาน RPA ช่วยงานได้ในบางกระบวนการ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ | Hold เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการที่เหมาะสมและจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ implementหรือไม่ |  |  | x
| SMARTIFY-HOME | [5 empty] | x | 0% | [56 empty] | x
33 | PP26000-00-00 | Smartify-Backend (สร้างระบบทดแทนการใช้ Google Appsheet) |  |  | INFRA-PROJECT | - | New | 0% | 0 | [13 empty] | จัดจ้างเพิ่มเติม 2025 |  |  |  | Vendor เข้าทำ assetment 1 ราย | Vendor เข้าทำ assetment 1 ราย | Vendor เข้าทำ assetment 1 ราย | Vendor เข้าทำ assetment 1 ราย | Vendor เข้าทำ assetment 1 ราย | หลังวันที่ 16 Apr จะทำ Scope of work อีกครั้งเพื่อสรรหา vendor เพิ่มเติม โดยมีข้อมูลต้นแบบจากรายแรกมาแล้ว | หลังวันที่ 16 Apr จะทำ Scope of work อีกครั้งเพื่อสรรหา vendor เพิ่มเติม โดยมีข้อมูลต้นแบบจากรายแรกมาแล้ว | หลังวันที่ 16 Apr จะทำ Scope of work อีกครั้งเพื่อสรรหา vendor เพิ่มเติม โดยมีข้อมูลต้นแบบจากรายแรกมาแล้ว | หลังวันที่ 16 Apr จะทำ Scope of work อีกครั้งเพื่อสรรหา vendor เพิ่มเติม โดยมีข้อมูลต้นแบบจากรายแรกมาแล้ว | หลังวันที่ 16 Apr จะทำ Scope of work อีกครั้งเพื่อสรรหา vendor เพิ่มเติม โดยมีข้อมูลต้นแบบจากรายแรกมาแล้ว | จะจัดส่ง Scope of work ให้กับ vendor รายใหม่ภายในอาทิตย์หน้า 17 May | จะจัดส่ง Scope of work ให้กับ vendor รายใหม่ภายในอาทิตย์หน้า 17 May | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ |  |  | x
| PP26000-00-00 |  | Smartify Backend System | KARN |  | - |  | 0% | 0 | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | ระบบบริหารวัสดุสิ้นเปลือง(Smartify) | KARN |  | - |  | 0% | 0 | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
| HR Improvement 2026 |  |  |  |  | HR | x | 0% | [55 empty] | x
34 | PP24002-00-00 | New HR System or Upgrade (New Technology) |  | CHIAN | PROJECT-L | HR | New | 0% | 0 | [13 empty] | ITD | [40 empty] | x | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | HR System | CHIAN |  | HR |  | 0% | 0 | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| PP26000-00-00 |  | ESS System ( Employee Dashboard,Emp document, Incentive&Commission Dashboard) | CHIAN |  | HR |  | 0% | 0 | bar: Q2 APR to Q3 SEP
| PP26000-00-00 |  | HR Integration with Internal System (การเชื่อมต่อระบบ HR ไปหาระบบต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้การเข้าใช้งานระบบสอดคล้องกับสถานะพนักงาน) | CHIAN |  | HR |  | 0% | 0 | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
35 | PP26000-00-00 | SENA Academy (E-Learning) |  | CHIAN |  | HR |  | 0% | 0
36 | PP26000-00-00 | HR-Bot |  | CHIAN | PROJECT-L | HR | New | 0% | 0 | [13 empty] | ITD | [40 empty] | x | bar: Q1 JAN to Q2 APR
37 | PP26000-00-00 | Incentive & Commission System |  | TRI | PROJECT-L | HR | New | 0% | 0 | [13 empty] | ITD | [40 empty] | x | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
| IT INFRASTRUCTUIRES / IT SERVICES | [5 empty] | x | 0% | [56 empty] | x
38 | PP26000-00-00 | Active Directory Renew (AD Server) |  | BIRD,MANIT | INFRA-PROJECT | - | New | 0% | 0 | [13 empty] | จัดจ้างเพิ่มเติม 2025 |  |  |  | Vendor เข้าทำ assetment 1 ราย | Vendor เข้าทำ assetment 1 ราย | Vendor เข้าทำ assetment 1 ราย | Vendor เข้าทำ assetment 1 ราย | Vendor เข้าทำ assetment 1 ราย | หลังวันที่ 16 Apr จะทำ Scope of work อีกครั้งเพื่อสรรหา vendor เพิ่มเติม โดยมีข้อมูลต้นแบบจากรายแรกมาแล้ว | หลังวันที่ 16 Apr จะทำ Scope of work อีกครั้งเพื่อสรรหา vendor เพิ่มเติม โดยมีข้อมูลต้นแบบจากรายแรกมาแล้ว | หลังวันที่ 16 Apr จะทำ Scope of work อีกครั้งเพื่อสรรหา vendor เพิ่มเติม โดยมีข้อมูลต้นแบบจากรายแรกมาแล้ว | หลังวันที่ 16 Apr จะทำ Scope of work อีกครั้งเพื่อสรรหา vendor เพิ่มเติม โดยมีข้อมูลต้นแบบจากรายแรกมาแล้ว | หลังวันที่ 16 Apr จะทำ Scope of work อีกครั้งเพื่อสรรหา vendor เพิ่มเติม โดยมีข้อมูลต้นแบบจากรายแรกมาแล้ว | จะจัดส่ง Scope of work ให้กับ vendor รายใหม่ภายในอาทิตย์หน้า 17 May | จะจัดส่ง Scope of work ให้กับ vendor รายใหม่ภายในอาทิตย์หน้า 17 May | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ |  |  | x | bar: Q1 JAN to Q2 JUN
39 | PP26000-00-00 | Move to Cloud System (ศึกษาความเป็นไปได้) |  | BIRD,MANIT | INFRA-PROJECT | - | New | 0% | 0 | [13 empty] | จัดจ้างเพิ่มเติม 2025 |  |  |  | Vendor เข้าทำ assetment 1 ราย | Vendor เข้าทำ assetment 1 ราย | Vendor เข้าทำ assetment 1 ราย | Vendor เข้าทำ assetment 1 ราย | Vendor เข้าทำ assetment 1 ราย | หลังวันที่ 16 Apr จะทำ Scope of work อีกครั้งเพื่อสรรหา vendor เพิ่มเติม โดยมีข้อมูลต้นแบบจากรายแรกมาแล้ว | หลังวันที่ 16 Apr จะทำ Scope of work อีกครั้งเพื่อสรรหา vendor เพิ่มเติม โดยมีข้อมูลต้นแบบจากรายแรกมาแล้ว | หลังวันที่ 16 Apr จะทำ Scope of work อีกครั้งเพื่อสรรหา vendor เพิ่มเติม โดยมีข้อมูลต้นแบบจากรายแรกมาแล้ว | หลังวันที่ 16 Apr จะทำ Scope of work อีกครั้งเพื่อสรรหา vendor เพิ่มเติม โดยมีข้อมูลต้นแบบจากรายแรกมาแล้ว | หลังวันที่ 16 Apr จะทำ Scope of work อีกครั้งเพื่อสรรหา vendor เพิ่มเติม โดยมีข้อมูลต้นแบบจากรายแรกมาแล้ว | จะจัดส่ง Scope of work ให้กับ vendor รายใหม่ภายในอาทิตย์หน้า 17 May | จะจัดส่ง Scope of work ให้กับ vendor รายใหม่ภายในอาทิตย์หน้า 17 May | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ |  |  | x | bar: Q3 JUL to Q4 DEC
40 | PP26000-00-00 | IT Service System |  | BIRD,MANIT | INFRA-PROJECT | - | New | 0% | 0 | [13 empty] | จัดจ้างเพิ่มเติม 2025 |  |  |  | Vendor เข้าทำ assetment 1 ราย | Vendor เข้าทำ assetment 1 ราย | Vendor เข้าทำ assetment 1 ราย | Vendor เข้าทำ assetment 1 ราย | Vendor เข้าทำ assetment 1 ราย | หลังวันที่ 16 Apr จะทำ Scope of work อีกครั้งเพื่อสรรหา vendor เพิ่มเติม โดยมีข้อมูลต้นแบบจากรายแรกมาแล้ว | หลังวันที่ 16 Apr จะทำ Scope of work อีกครั้งเพื่อสรรหา vendor เพิ่มเติม โดยมีข้อมูลต้นแบบจากรายแรกมาแล้ว | หลังวันที่ 16 Apr จะทำ Scope of work อีกครั้งเพื่อสรรหา vendor เพิ่มเติม โดยมีข้อมูลต้นแบบจากรายแรกมาแล้ว | หลังวันที่ 16 Apr จะทำ Scope of work อีกครั้งเพื่อสรรหา vendor เพิ่มเติม โดยมีข้อมูลต้นแบบจากรายแรกมาแล้ว | หลังวันที่ 16 Apr จะทำ Scope of work อีกครั้งเพื่อสรรหา vendor เพิ่มเติม โดยมีข้อมูลต้นแบบจากรายแรกมาแล้ว | จะจัดส่ง Scope of work ให้กับ vendor รายใหม่ภายในอาทิตย์หน้า 17 May | จะจัดส่ง Scope of work ให้กับ vendor รายใหม่ภายในอาทิตย์หน้า 17 May | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | ปรับปรุง Scope of work | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ | จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณา ว่าจะชะลอโครงการหรือไม่ |  |  | x | bar: Q1 JAN to Q3 SEP

## Sheet4
NO | PROJECT ID |  | IT PROJECT -2026
CONSTRUCTION OPERATION SUPPORT+B4:D85
1 | PP26000-00-00 | SENA Site Masterplan 2026(V2)
| PP26000-00-00 |  | Construction Dashboard
| PP26000-00-00 |  | New PlanViewer(แนวราบ) / UnitMatrix(โครงการแนวสูง)
| PP26000-00-00 |  | Construction Planing (ConsPlan,On-Shelf,Inspection Plan,LivNex,RentNex)
| PP26000-00-00 |  | Construction Operation (Infra-Progress, Unit-Progress, QS-Progress,Payment-Progress)
| PP26000-00-00 |  | Project Tracking(Sourcing,Purchasing)
| PP26000-00-00 |  | UnitMatrix - for LivNex,RentNex (Integration with REMLivNex, REMRentNex)
| PP26000-00-00 |  | QA Workflow & Checklist
| PP26000-00-00 |  | Construction Quality Tracking Process (งานซ่อมส่วนกลาง)
| PP26000-00-00 |  | Master Project Timeline (แผนการเปิด ขาย สร้าง โอน ทุกโครงการ แบบ high-level)
2 | PP26000-00-00 | CMS-POJJAMAN 2026
| PP26000-00-00 |  | Golive - HHP32,HHP35,HHP36,HHP37 (7 โครงการ - อยู่ระหว่างก่อสร้าง)
| PP26000-00-00 |  | Golive - HHP9 , HHP4,HHP7,HHP11,HHP16,HHP17,HHP19,HHP22,HHP23 (X โครงการ - ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว)
| PP26000-00-00 |  | Report คงค้างทั้งหมด (Before Jul,26)
| PP26000-00-00 |  | Automation with AI
SALES & MARKETING
3 | PP26000-00-00 | CDP/CRM 2025 (Leads Tracking (Online/Offline/Chat))
| PP26000-00-00 |  | Lead follow-up omni-channal (Online Chat,Register)
| PP26000-00-00 |  | SENA AI-Agent ให้ทำงานร่วมกับพนักงาน
4 | PP26000-00-00 | Meta CAPI Gateway
8 | PP26000-00-00 | Booking-to-Transfer Tracking (Integrate กับ REM,LivNex,RentNex, Sitemaps,Fast Inspect) รองรับวงจรประสิทธิภาพ 30 วัน
8 | PP26000-00-00 | Sales-Bot (สำหรับช่วยทำงานเก็บข้อมูลใน LineGroup ที่มีการคุยกับธนาคาร)
8 | PP26000-00-00 | Pricing Management , Audit with AI
| PP26000-00-00 | REM LivNex Improvement 2026
8 | PP26000-00-00 |  | REM-Livnex ตารางเข้าตรวจสภาพห้อง
8 | PP26000-00-00 |  | Samrtify Order on REM LivNex
8 | PP26000-00-00 | Referral - RentNex,LivNex
| PP26000-00-00 |  | Friend Get Friends
8 | PP26000-00-00 |  | Agent Module (อาจจะมีการเชื่อมไปที่ 360)
8 | PP26000-00-00 | Sales-Kit + AI
| PP26000-00-00 | REM Improvement
| PP26000-00-00 |  | AI - Auto split customer documents
PP26000-00-00
JD
9 | PP26000-00-00 | วิเคราะสินเชื่อ ด้วย DATA, Rules , AI
SENA APPS
9 | PP26000-00-00 | SenProp Improvement 2025
| PP26000-00-00 |  | Batch 1
| PP26000-00-00 |  | Batch 1
10 | PP26000-00-00 | SENA 360 Revamp2025
11 | PP26000-00-00 | SENA RentNex Application
DATA ANALYTICS / BI REPORT / DASHBOARD
5 | PP26000-00-00 | Master Customer Profiles & Customer Single View
| PP26000-00-00 |  | ปรับปรุงระบบโทรศัพย์ให้เรียกใช้งาน Customer Single View
6 | PP26000-00-00 | Product Single View
CORPORATE SUPPORT
15 | PP26000-00-00 | SENA AI Automation
15 | PP26000-00-00 |  | AR/AP Automation (ต่อเนื่อง)
15 | PP26000-00-00 |  | BOQ Update เข้าระบบ CMS ด้วย AI
15 | PP26000-00-00 |  | ประสานงานราชการ FL.6 (มิเตอร์น้ำ-ไฟ,โฉนด,ทะเบียนบ้าน) -> REM
15 | PP26000-00-00 |  | AMS to CMS with AI
| PP26000-00-00 | ระบบตรวจนับทรัพทย์สินโครงการ - Mobile
| PP26000-00-00 | ระบบบริหารห้องเช่าสำหรับ SENA Fast - Improvement 2026
PP26000-00-00
PP26000-00-00
15 | PP26000-00-00 | Contract verification with AI (LAW)
15 | PP26000-00-00 | Corporate OKR System
18 | PP26000-00-00 | ระบบบริหารค่าแรง - เพิ่มให้รองรับประกันสังคม
SEN X
17 | PP26000-00-00 | SenX Complain Management and Analysis with AI
18 | PP26000-00-00 |  | Merge ทุก Channel แยก Category อัตโนมัติ
18 | PP26000-00-00 |  | Integration to Construction Quality Tracking Process (งานซ่อมส่วนกลาง)
18 | PP26000-00-00 |  | Report/Dashboard
| PP26000-00-00 | Site Servey Checklist
| PP26000-00-00 | SenX-Bot (สำหรับช่วยทำงานเก็บข้อมูลใน LineGroup ที่มีการคุยกัน)
18 | PP26000-00-00
SMARTIFY-HOME
16 | PP26000-00-00 | Smartify-Backend (สร้างระบบทดแทนการใช้ Google Appsheet)
16 | PP26000-00-00 | ระบบบริหารวัสดุสิ้นเปลือง(Smartify)
HR Improvement 2026
15 | PP24002-00-00 | New HR System or Upgrade (New Technology)
| PP26000-00-00 |  | HR System
| PP26000-00-00 |  | ESS System ( Employee Dashboard,Emp document, Incentive&Commission Dashboard)
| PP26000-00-00 |  | HR Integration with Internal System (การเชื่อมต่อระบบ HR ไปหาระบบต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้การเข้าใช้งานระบบสอดคล้องกับสถานะพนักงาน)
| PP26000-00-00 | SENA Academy (E-Learning)
15 | PP26000-00-00 | HR-Bot
15 | PP26000-00-00 | Incentive & Commission System
15 | PP26000-00-00 | Corporate OKR System(Full)
IT INFRASTRUCTUIRES / IT SERVICES
16 | PP26000-00-00 | Active Directory Renew (AD Server)
16 | PP26000-00-00 | Move to Cloud System (ศึกษาความเป็นไปได้)